## B darbu saraksts
B alternatīvas iespējamo darbu saraksts
Fāze | Darbi | Ilgums
Starts | Sākuma termiņš 17/06/2019; beigu termiņš: 27/06/2019 | 8 | 2019-06-17 | 2019-06-27
1 | Projekta uzdevuma sastādīšana un saskaņošana ar uzdevumu devēju | 1
2 | Projekta uzdeuvma analīze | 1
3 | Projekta interesentu analīze | 1
4 | Projekta organizatoriskās struktūras analīze | 1
5 | Projekta starta dokumentācijas sagatavošana | 1
6 | Kick-off sanāksmes organizācija | 1
7 | Kick-off sanāksmes novadīšana | 1
8 | Kontrole pēc starta fāzes | 1
1. robežstabā iegūstamie rezultāti: Sastādīts un saskaņots projekta uzdevums, veikta uzdevuma analīze, projekta organizatoriskās struktūras izveide, novadīta kick-off sanāksme
Plānošana | Sākuma termiņš 28/06/2019; beigu termiņš: 26/07/2019 | 20 | 2019-06-28 | 2019-07-26
1 | Projekta struktūrplāna izveide | 1
2 | Projekta gaitas plāna izveide | 3
3 | Projekta laika un termiņu plāna sastādīšana | 3
4 | Projekta resursu plāna sastādīšana | 2
5 | Projekta izmaksu plāna sastādīšana | 2
6 | Projekta robežstabu plānošana | 1
7 | Projekta finanšu plāna sastādīšana | 2
8 | Plānošanas noslēguma sanāksme | 1
9 | Rokasgrāmatas izstrāde un saskaņošana | 4
10 | Kontrole pēc plānošanas fāzes | 1
2. robežstabā iegūstamie rezultāti: Sagatavoti projekta turpmākās realizācijas plāni, notikusi plānošanas noslēguma sanāksme, izstrādāta projekta rokasgrāmata.
Izpēte | Sākuma termiņš 27/07/2019; beigu termiņš: 03/09/2019 | 28 | 2019-07-27 | 2019-09-03
1 | Mācību materiālu izpēte | 5
2 | Skola 2030 prasību izpēte | 5
3 | Pirmkoda kvalitātes izpēte | 5
4 | Skolotāju zināšanu izpēte | 3
5 | Darbaspēka tirgus izpēte | 2
6 | Video materiālu filmēšanas izpēte | 5
7 | Projekt ziņojuma sastādīšana par izpētes fāzi | 2
8 | Kontrole pēc izpētes fāzes | 1
3. robežstabā iegūstamie rezultāti: Izpētīti saistoši dokumenti no VISC. Izpētīts Start(it).lv stāvoklis no tehnikās un satura puses. Izpētīti iespējamie partneri satura izstrādes ziņā Izvēlētas 30 pilot skolas programmai
Pamatkoncepcija | Sākuma termiņš 04/09/2019; beigu termiņš: 28/09/2019 | 18 | 2019-09-04 | 2019-09-28
1 | Pamatkoncepcijas fāzes plāna korekcija | 2
2 | Eksistējošā mācību materiālu kopsavilkums | 2
3 | Skola 2030 prasību apkopojums | 2
4 | Pirmkoda kvalitātes apkopojums | 2
5 | Skolotāju zināšanu izpētes apkopojums | 2
6 | Prasību izveidošana ārējiem resursiem | 3
7 | Video materiālu filmēšanas apkopojums | 2
8 | Projekta ziņojuma sagatavošana par pamatkoncepcijas fāzi | 2
9 | Kontrole pēc pamatkoncepcijas fāzes | 1
4. robežstabā iegūstamie rezultāti: Veiktas fāzes plāna korekcijas. Apkpootas prasības no IZM un VISC, kā arī NVA. Apokoptas prasības pret darba spēku, kurš nepieciešams dotajam projektam. Sagatavots ziņojums par pamatkoncepcijas fāzi.
Detaļkoncepcija | Sākuma termiņš 29/09/2019; beigu termiņš: 07/11/2019 | 29 | 2019-09-29 | 2019-11-07
1 | Detaļkoncepcijas fāzes plāna korekcija | 2
2 | Nepieciešamo mācību materiālu saraksta izveidošana | 5
3 | Mācību materiālu vadlīniju izstrāde | 3
4 | Pirmkoda uzlabojumu saraksta izstrāde | 4
5 | Skolotāju apmācību kursu prasību izstrāde | 3
6 | Sadarbības līgumu izstrāde | 5
7 | Video materiālu prasību izstrāde | 4
8 | Projekta ziņojuma sagatavošana par Detaļkoncepcijas fāzi | 2
9 | Kontrole pēc detaļkoncepcijas fāzes | 1
5. robežstabā iegūstamie rezultāti: Veiktas fāzes plāna korekcijas. Sagatavotas prasības materiāli saturam visām mācību klasēm un tālākizglītības programmām. Sagatavoti kritēriji pēc kuriem atlasīt 30 pilotskolas. Sastādītas prasības skolotāju kursu izstrādei. Sagatavots ziņojums par detaļkoncepcijas fāzi.
Realizācija | Sākuma termiņš 08/11/2019; beigu termiņš: 06/07/2020 | 173 | 2019-11-08 | 2020-07-06
1 | Realizācijas fāzes plāna korekcija | 2
2 | Līgumu slēgšana ar ārējiem resursiem | 3
3 | Nepieciešamo mācību materiālu izstrāde | 40
4 | Tīmekļa vietnes uzlabojumu ieviešana | 40
5 | Video materiālu izstrāde | 65
6 | Skolotāju kursu sagatavošana | 20
7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par Realizācijas fāzi | 2
8 | Kontrole pēc realizācijas fāzes | 1
6. robežstabā iegūstamie rezultāti: Veiktas fāzes plāna korekcijas. Noslēgti līgumi ar darbiniekiem kuri veidos jauno saturu un pārveidos eksitējošo Start(it).lv lapu. Izvēlētas 30 pilotskolas 2019/2020 mācību gadam. Sagatavoti materiāli Start(it).lv portālam no 1. līdz 12. klasei. Sagatavoti materiāli tālākizglītības kursiem. Sagatavots ziņojums par realizācijas fāzi
Ieviešana | Sākuma termiņš 07/07/2020; beigu termiņš: 30/07/2020 | 17 | 2020-07-07 | 2020-07-30
1 | Ieveišanas fāzes plāna korekcija | 1
2 | Mācību materiālu pieņemšana - nodošana | 1
3 | Tīmekļa vietnes uzlabojumu pieņemšana - nodošana | 1
4 | Video materiālu pieņemšana - nodošana | 1
5 | Skolotāju pilotkursa novadīšana | 5
6 | Tīmekļa vietnes uzturētāja un mācību materiālu konsultanta apmācības | 5
7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par Ieviešanas fāzi | 2
8 | Kontrole pēc ieviešanas fāzes | 1
7. robežstabā iegūstamie rezultāti: Veiktas fāzes plāna korekcijas. Modernizēts Start(it).lv portāls. Izveidoti jauni izglītības materiāli no 1. līdz 12. klasei un tālākizglītības kursiem. Sagatavoti 30 skolotāji, kuri spēs pasniegt jaunos materiālus skolās. Sagatavots ziņojums par ieviešanas fāzi.
Noslēgums | Sākuma termiņš 31/07/2020; beigu termiņš: 22/08/2020 | 16 | 2020-07-31 | 2020-08-22
1 | Projekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana | 1
2 | Projekta faktisko izmaksu izrēķināšana | 4
3 | Projekta pieredzes apkopošana | 2
4 | Gala atskaites sastādīšana | 4
5 | Projekta dokumentācijas sakārtošana un nodošana | 3
6 | Projekta noslēguma sanāksmes organizēšana | 1
7 | Projekta komandas atbrīvošana | 1
| Kopējais darba dienu skaits: | 309
| Projekta A alternatīvas kopējais ilgums (mēnešos): | 14.7143

## C darbu saraksts
B alternatīvas iespējamo darbu saraksts
Fāze | Darbi
Starts | Sākuma termiņš 17/06/2019; beigu termiņš: 27/06/2019 | 8 | 2019-06-17 | 2019-06-27
1 | Projekta uzdevuma sastādīšana un saskaņošana ar uzdevumu devēju | 1
2 | Projekta uzdeuvma analīze | 1
3 | Projekta interesentu analīze | 1
4 | Projekta organizatoriskās struktūras analīze | 1
5 | Projekta starta dokumentācijas sagatavošana | 1
6 | Kick-off sanāksmes organizācija | 1
7 | Kick-off sanāksmes novadīšana | 1
8 | Kontrole pēc starta fāzes | 1
1. robežstabā iegūstamie rezultāti: Sastādīts un saskaņots projekta uzdevums, veikta uzdevuma analīze, projekta organizatoriskās struktūras izveide, novadīta kick-off sanāksme
Plānošana | Sākuma termiņš 27/06/2019; beigu termiņš: 25/07/2019 | 20 | 2019-06-27 | 2019-07-25
1 | Projekta struktūrplāna izveide | 1
2 | Projekta gaitas plāna izveide | 3
3 | Projekta laika un termiņu plāna sastādīšana | 3
4 | Projekta resursu plāna sastādīšana | 2
5 | Projekta izmaksu plāna sastādīšana | 2
6 | Projekta robežstabu plānošana | 1
7 | Projekta finanšu plāna sastādīšana | 2
8 | Plānošanas noslēguma sanāksme | 1
9 | Rokasgrāmatas izstrāde un saskaņošana | 4
10 | Kontrole pēc plānošanas fāzes | 1
2. robežstabā iegūstamie rezultāti: Sagatavoti projekta turpmākās realizācijas plāni, notikusi plānošanas noslēguma sanāksme, izstrādāta projekta rokasgrāmata.
Izpēte | Sākuma termiņš 25/07/2019; beigu termiņš: 01/09/2019 | 28 | 2019-07-25 | 2019-09-01
1 | Mācību materiālu izpēte | 5
2 | Saistošo normatīvo aktu izpēte | 5
3 | Pirmkoda kvalitātes izpēte | 5
4 | Padziļināto digitālo prasmju piedāvājuma klāsta izpēte | 3
5 | Darbaspēka tirgus izpēte | 2
6 | Video materiālu filmēšanas izpēte | 5
7 | Projekt ziņojuma sastādīšana par izpētes fāzi | 2
8 | Kontrole pēc izpētes fāzes | 1
3. robežstaba
Pamatkoncepcija | Sākuma termiņš 01/09/2019; beigu termiņš: 25/09/2019 | 18 | 2019-09-01 | 2019-09-25
1 | Pamatkoncepcijas fāzes plāna korekcija | 2
2 | Eksistējošā mācību materiālu kopsavilkums | 2
3 | Saistošo normatīvo aktu kopsavilkums | 2
4 | Pirmkoda kvalitātes apkopojums | 2
5 | Padziļināto digitālo prasmju piedāvājuma klāsta apkopojums | 2
6 | Prasību izveidošana ārējiem resursiem | 3
7 | Video materiālu filmēšanas apkopojums | 2
8 | Projekta ziņojuma sagatavošana par pamatkoncepcijas fāzi | 2
9 | Kontrole pēc pamatkoncepcijas fāzes | 1
4. robēzstaba iegūstamie rezultāti
Detaļkoncepcija | Sākuma termiņš 25/09/2019; beigu termiņš: 03/11/2019 | 29 | 2019-09-25 | 2019-11-03
1 | Detaļkoncepcijas fāzes plāna korekcija | 2
2 | Nepieciešamo mācību materiālu saraksta izveidošana | 5
3 | Pirmkoda uzlabojumu saraksta izstrāde | 3
4 | Apmācību kursu prasību izstrāde | 4
5 | Sadarbības līgumu izstrāde | 3
6 | Video materiālu prasību izstrāde | 5
7 | Projekta ziņojuma sagatavošana par Detaļkoncepcijas fāzi | 4
8 | Kontrole pēc detaļkoncepcijas fāzes | 2
| 5. robežstabā iegūstamie rezultāti | 1
Realizācija | Sākuma termiņš 03/11/2019; beigu termiņš: 15/07/2020 | 183 | 2019-11-03 | 2020-07-15
1 | Realizācijas fāzes plāna korekcija | 2
2 | Līgumu slēgšana ar ārējiem resursiem | 3
3 | Nepieciešamo mācību materiālu izstrāde | 60
4 | Tīmekļa vietnes uzlabojumu ieviešana | 40
5 | Video materiālu izstrāde | 75
7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par Realizācijas fāzi | 2
8 | Kontrole pēc realizācijas fāzes | 1
6. robežstaba iegūstamie rezultāti
Ieviešana | Sākuma termiņš 15/07/2020; beigu termiņš: 07/08/2020 | 17 | 2020-07-15 | 2020-08-07
1 | Ieveišanas fāzes plāna korekcija | 1
2 | Mācību materiālu pieņemšana - nodošana | 1
3 | Tīmekļa vietnes uzlabojumu pieņemšana - nodošana | 1
4 | Video materiālu pieņemšana - nodošana | 1
5 | Apmācību piotkursa novadīšana | 5
6 | Tīmekļa vietnes uzturētāja un mācību materiālu konsultanta apmācības | 5
7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par Ieviešanas fāzi | 2
8 | Kontrole pēc ieviešanas fāzes | 1
7. robežstaba iegūstamie rezultāti
Noslēgums | Sākuma termiņš 07/08/2020; beigu termiņš: 29/08/2020 | 16 | 2020-08-07 | 2020-08-29
1 | Projekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana | 1
2 | Projekta faktisko izmaksu izrēķināšana | 4
3 | Projekta pieredzes apkopošana | 2
4 | Gala atskaites sastādīšana | 4
5 | Projekta dokumentācijas sakārtošana un nodošana | 3
6 | Projekta noslēguma sanāksmes organizēšana | 1
7 | Projekta komandas atbrīvošana | 1
| Kopējais darba dienu skaits: | 319
| Projekta A alternatīvas kopējais ilgums (mēnešos): | 15.1905

## B izmaksas
Izmaksas pozīcija | Mērvienība | 1 mēn. alga / vien. Cena EUR | Mēn / vien. Skaits | Kopā bez PVN | Kopā ar PVN
Projekta vadīšanas izmaksas
Projekta komandas izmaksas
Projekta vadītājs | mēn | 2000 | 14.71 | 29420 | 29420
Projekta vadītāja tehniskais asistents | mēn | 2000 | 14.71 | 29420 | 29420
Projekta vadītāja mācību satura asistents | mēn | 1000 | 14.71 | 14710 | 14710
Kopā Projekta komandas darba samaksa: |  |  |  | 73550 | 73550
Valsts sociālās apdoršināšanas iemaksas (darba devēja soc.nod. 24,09%) |  |  |  | 17718.195 | 17718.195
Kopā darba samaksa un d.d.soc.nod.: |  |  |  | 91268.195 | 91268.195
Ārējā personāla darba samaksa
Grāmatvedība | mēn | 300 | 14.71 | 4413 | 4413
Kopā ārējā personāla darba samaksa: |  |  |  | 4413 | 4413
Valsts sociālās apdoršināšanas iemaksas (darba devēja soc.nod. 24,09%) |  |  |  | 1063.0917 | 1063.0917
Kopā darba samaksa un d.d.soc.nod.: |  |  |  | 5476.0917 | 5476.0917
Kopā projekta vadības darba samaksa: |  |  |  | 96744.2867 | 96744.2867
Projekta biroja uzturēšanas izdevumi:
Sakaru pakalpojumi | mēn | 100 | 14.71 | 1471 | 1779.91
Kancelejas piederumi | mēn | 20 | 14.71 | 294.2 | 355.982
Programmatūras licenses | mēn | 50 | 14.71 | 735.5 | 889.955
Kopā projekta biroja uzturēšanas izdevumi: |  |  |  | 2500.7 | 3025.847
Kopā projekta vadīšanas izmaksas: |  |  |  | 99244.9867 | 99770.1337
Projekta produkta izstrādes un ieviešanas izmaksas:
Pieņemtie darbinieki
Izglītības sākumskolas materiāli | gab | 400 | 4 | 1600 | 1936
Izglītības pamatskolas materiāli | gab | 480 | 5 | 2400 | 2904
Izglītības vidusskolas materiāli | gab | 500 | 3 | 1500 | 1815
Video filmēšana un apstrāde | min | 300 | 1440 | 432000 | 522720
Grafiskais dizaineris | mēn | 960 | 2 | 1920 | 1920
Programmētājs | men | 1400 | 2 | 2800 | 2800
Programmētājs | mēn | 1000 | 2 | 2000 | 2000
Testētājs | mēn | 1000 | 2 | 2000 | 2000
Kursu vadītājs | mēn | 1400 | 1 | 1400 | 1400
Pieņemto darbinieku darba samaksa |  |  |  | 10120 | 10120
Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas (darba devēja soc.nod. 24,09%) |  |  |  | 2437.908 | 2437.908
Kopā darba samaksa un d.d.soc.nod.: |  |  |  | 12557.908 | 12557.908
Autoru izveidoto mācību materiālu izmaksas |  |  |  | 437500 | 529375
Autoratlīdzības nodoklis 5% |  |  |  | 21875 | 21875
Kopā par autoru izveidotiem mācību materiāliem |  |  |  | 459375 | 551250
Skolotāju kursu apmācību nodrošinājums
Telpu īre apmācībām | m2 / mēn | 5.24 | 300 | 1572 | 1902.12
Kafija un uzkodas skolotājiem | mēn | 50 | 1 | 50 | 60.5
Kancelejas preces | gab | 5 | 30 | 150 | 181.5
Kursu izmaksas kopā |  |  |  | 1772 | 2144.12
Tehniskais aprīkojums
Tīmekļa vietnes izstrādes tehniskā nodrošinājuma izmaksas | mēn | 300 | 2 | 600 | 726
Tehniskā aprikojuma izmaksas kopā |  |  |  | 600 | 726
Kopā produkta izstrādes un ieviešanas izmaksas |  |  |  | 573549.8947 | 666448.1617
Neparedzēties izdevumi (10%): |  |  |  | 57354.9895 | 66644.8162
Kopā projekta izmaksas (projekta budžets): |  |  |  | 630904.8842 | 733092.9779

## C izmaksas
Izmaksas pozīcija | Mērvienība | 1 mēn. alga / vien. Cena EUR | Mēn / vien. Skaits | Kopā bez PVN | Kopā ar PVN
Projekta vadīšanas izmaksas
Projekta komandas izmaksas
Projekta vadītājs | mēn | 2000 | 15.1905 | 30380.9524 | 30380.9524
Projekta vadītāja tehniskais asistents | mēn | 2000 | 15.1905 | 30380.9524 | 30380.9524
Projekta vadītāja mācību satura asistents | mēn | 1000 | 15.1905 | 15190.4762 | 15190.4762
Kopā Projekta komandas darba samaksa: |  |  |  | 75952.381 | 75952.381
Valsts sociālās apdoršināšanas iemaksas (darba devēja soc.nod. 24,09%) |  |  |  | 18296.9286 | 18296.9286
Kopā darba samaksa un d.d.soc.nod.: |  |  |  | 94249.3095 | 94249.3095
Ārējā personāla darba samaksa
Grāmatvedība | mēn | 300 | 15.1905 | 4557.1429 | 4557.1429
Kopā ārējā personāla darba samaksa: |  |  |  | 4557.1429 | 4557.1429
Valsts sociālās apdoršināšanas iemaksas (darba devēja soc.nod. 24,09%) |  |  |  | 1097.8157 | 1097.8157
Kopā darba samaksa un d.d.soc.nod.: |  |  |  | 5654.9586 | 5654.9586
Kopā projekta vadības darba samaksa: |  |  |  | 99904.2681 | 99904.2681
Projekta biroja uzturēšanas izdevumi:
Sakaru pakalpojumi | mēn | 100 | 15.1905 | 1519.0476 | 1838.0476
Kancelejas piederumi | mēn | 20 | 15.1905 | 303.8095 | 367.6095
Programmatūras licenses | mēn | 50 | 15.1905 | 759.5238 | 919.0238
Kopā projekta biroja uzturēšanas izdevumi: |  |  |  | 2582.381 | 3124.681
Kopā projekta vadīšanas izmaksas: |  |  |  | 102486.649 | 103028.949
Projekta produkta izstrādes un ieviešanas izmaksas:
Pieņemtie darbinieki
Iiesācēju līmeņa mācību materiāli | gab | 1600 | 1 | 1600 | 1936
Programmēšanas mācību materiāli | gab | 2400 | 1 | 2400 | 2904
Datorzinātnes mācību materiāli | gab | 1500 | 1 | 1500 | 1815
Video filmēšana un apstrāde | min | 300 | 1680 | 504000 | 609840
Grafiskais dizaineris | mēn | 960 | 2 | 1920 | 1920
Programmētājs | men | 1400 | 2 | 2800 | 2800
Programmētājs | mēn | 1000 | 2 | 2000 | 2000
Testētājs | mēn | 1000 | 2 | 2000 | 2000
Autoru izveidoto mācību materiālu izmaksas |  |  |  | 509500 | 616495
Autoratlīdzības nodoklis 5% |  |  |  | 25475 | 30824.75
Kopā par autoru izveidotiem mācību materiāliem |  |  |  | 534975 | 647319.75
Tehniskais aprīkojums
Tīmekļa vietnes izstrādes tehniskā nodrošinājuma izmaksas | mēn | 300 | 2 | 600 | 726
Tehniskā aprikojuma izmaksas kopā |  |  |  | 600 | 726
Kopā produkta izstrādes un ieviešanas izmaksas |  |  |  | 638061.649 | 751074.699
Neparedzēties izdevumi (10%): |  |  |  | 63806.1649 | 75107.4699
Kopā projekta izmaksas (projekta budžets): |  |  |  | 701867.814 | 826182.169

## B ieguvumi
| 0.gads | 1.gads | 2.gads | 3.gads | 4.gads | 5.gads | Kopā
PVN | 2425.0372 | 38800.5959 | 58200.8938 | 77601.1918 | 97001.4897 | 97001.4897 | 371030.6981
IIN | 15476.1896 | 247619.0338 | 371428.5508 | 495238.0677 | 619047.5846 | 619047.5846 | 2367857.0111 |  | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/vid_admin_kopbudzeta_ienemumi_2017.xlsx
Kopā | 17901.2269 | 286419.6297 | 429629.4446 | 572839.2594 | 716049.0743 | 716049.0743 | 2738887.7092 |  |  | Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi, EUR | Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, EUR
[9 empty] | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 23256011.75 | 49125376.79
[9 empty] | Informācijas pakalpojumi | 7020023.95 | 20567689.51
[9 empty] | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 2680125.02 | 1024017.55
[9 empty] | Izglītība | 11379.0594 | 61904758.46
9700148.97
668312.4693

## C ieguvumi
| 0.gads | 1.gads | 2.gads | 3.gads | 4.gads | 5.gads | Kopā
PVN | 2425.0372 | 19400.2979 | 38800.5959 | 97001.4897 | 97001.4897 | 97001.4897 | 351630.4002
IIN | 15476.1896 | 123809.5169 | 247619.0338 | 619047.5846 | 619047.5846 | 619047.5846 | 2244047.4942 | https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/vid_admin_kopbudzeta_ienemumi_2017.xlsx
Kopā | 17901.2269 | 143209.8149 | 286419.6297 | 716049.0743 | 716049.0743 | 716049.0743 | 2595677.8943 |  | Pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumi, EUR | Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi, EUR
[8 empty] | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 23256011.75 | 49125376.79
[8 empty] | Informācijas pakalpojumi | 7020023.95 | 20567689.51
[8 empty] | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 2680125.02 | 1024017.55
[8 empty] | Izglītība | 11379.0594 | 61904758.46
9700148.97
716049.0743

## B izdevumi
1.gads - 5. gads
Posteņi | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Fiksētās Izmaksas
Mākoņpakalpojumi | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Grāmatvedības pakalpojumi | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Mainīgās izmaksas
Programmētājs | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Satura konsultants | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Kursu vadītājs | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
VSAA | 698.61 | 361.35 | 361.35 | 698.61 | 361.35 | 698.61 | 361.35 | 361.35 | 361.35 | 698.61 | 361.35 | 361.35
Telpu īre | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
Kopā mēnesī | 4598.61 | 2461.35 | 2461.35 | 4598.61 | 2461.35 | 5798.61 | 2461.35 | 2461.35 | 2461.35 | 4598.61 | 2461.35 | 2461.35
Kopā gadā bez PVN | [11 empty] | 39285.24

## C izdevumi
1. gads - 5. gads
Posteņi | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec
Fiksētās Izmaksas
Mākoņpakalpojumi | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Grāmatvedības pakalpojumi | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Mainīgās izmaksas
Programmētājs | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900
Satura konsultants | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
VSAA | 361.35 | 361.35 | 361.35 | 361.35 | 361.35 | 361.35 | 361.35 | 361.35 | 361.35 | 361.35 | 361.35 | 361.35
Kopā mēnesī | 2461.35 | 2461.35 | 2461.35 | 2461.35 | 2461.35 | 2461.35 | 2461.35 | 2461.35 | 2461.35 | 2461.35 | 2461.35 | 2461.35
Kopā gadā bez PVN | [11 empty] | 29536.2

## B vertejums
Gads |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pozīcija
Ieguvumi |  | 17901.2269 | 286419.6297 | 429629.4446 | 572839.2594 | 716049.0743 | 716049.0743
Izdevumi |  |  | 39285.24 | 39285.24 | 39285.24 | 39285.24 | 39285.24
Pirmsnodokļu ienākums |  | 17901.2269 | 247134.3897 | 390344.2046 | 533554.0194 | 676763.8343 | 676763.8343
Tīrā naudas plūsma (CF) |  | 17901.2269 | 247134.3897 | 390344.2046 | 533554.0194 | 676763.8343 | 676763.8343
Tīra peļņa ROI aprēķ. |  | 17901.2269 | 247134.3897 | 390344.2046 | 533554.0194 | 676763.8343 | 676763.8343
Projekta investīcijas (IC) |  | 630904.8842
Uzkrājošā naudas plūsma (CCF) |  | -613003.6573 | -365869.2676 | 24474.937 | 558028.9564 | 1234792.7907 | 1911556.625
Diskonta faktors pie r=0.15 |  | 1 | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
Diskontētā naudas plūsma |  | 17901.2269 | 214899.4693 | 295156.2984 | 350820.4287 | 386941.9188 | 336471.2337
Projekta kapitāla kopējā tagadnes vērtība (PV) | [6 empty] | 1602190.5757
Proejtka kapitāla tīrā tagadnes vērtība (NPV) | [6 empty] | 971285.6915
Diskonta faktors pie r=0.65 |  | 1 | 0.60606 | 0.36731 | 0.22261 | 0.13492 | 0.081767
Diskontētā naudas plūsma |  | 17901.2269 | 149778.418 | 143377.1183 | 118775.4169 | 91306.4306 | 55337.2307
Projekta kapitāla kopējā tagadnes vērtība (PV) | [6 empty] | 576475.8413
Proejtka kapitāla tīrā tagadnes vērtība (NPV) | [6 empty] | -54429.0429
IRR | 62.3468 |  | GVI | 382311.325
ROI | 60.5973 |  | r1 | 0.15
PI | 2.5395 |  | r2 | 0.65

## C vertejums
Gads |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pozīcija
Ieguvumi |  | 17901.2269 | 143209.8149 | 286419.6297 | 716049.0743 | 716049.0743 | 716049.0743
Izdevumi |  |  | 39285.24 | 39285.24 | 39285.24 | 39285.24 | 39285.24
Pirmsnodokļu ienākums |  | 17901.2269 | 103924.5749 | 247134.3897 | 676763.8343 | 676763.8343 | 676763.8343
Tīrā naudas plūsma (CF) |  | 17901.2269 | 103924.5749 | 247134.3897 | 676763.8343 | 676763.8343 | 676763.8343
Tīra peļņa ROI aprēķ. |  | 17901.2269 | 103924.5749 | 247134.3897 | 676763.8343 | 676763.8343 | 676763.8343
Projekta investīcijas (IC) |  | 701867.814
Uzkrājošā naudas plūsma (CCF) |  | -683966.5871 | -580042.0122 | -332907.6225 | 343856.2118 | 1020620.0461 | 1697383.8804
Diskonta faktors pie r=0.15 |  | 1 | 0.86957 | 0.75614 | 0.65752 | 0.57175 | 0.49718
Diskontētā naudas plūsma |  | 17901.2269 | 90369.1955 | 186869.1038 | 444983.2066 | 386941.9188 | 336471.2337
Projekta kapitāla kopējā tagadnes vērtība (PV) | [6 empty] | 1463535.8852
Proejtka kapitāla tīrā tagadnes vērtība (NPV) | [6 empty] | 761668.0712
Diskonta faktors pie r=0.55 |  | 1 | 0.64516 | 0.41623 | 0.26854 | 0.17325 | 0.11177
Diskontētā naudas plūsma |  | 17901.2269 | 67048.1128 | 102865.5108 | 181736.4531 | 117249.3246 | 75644.7255
Projekta kapitāla kopējā tagadnes vērtība (PV) | [6 empty] | 562445.3537
Proejtka kapitāla tīrā tagadnes vērtība (NPV) | [6 empty] | -139422.4602
IRR | 48.8109 |  | GVI | 339476.7761
ROI | 48.3676 |  | r1 | 0.15
PI | 2.0852 |  | r2 | 0.55

## B vai C Izvērtējums
| Punkti | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
Kritēriji | Alternatīvas | B | C | B | C | B | C | B | C | B | C
Vai tiek nodrošināta digitālo prasmju pieejamības veicināšana | [6 empty] | X | X
Vai tiek nodrošināta digitālo prasmju daudzveidības palielināšana? | [7 empty] | X | X
Vai projekts nodrošina padziļinātām datorprasmēm mūzizglītības pieejamību? | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
Vai projekts nodrošina fonda popularizēšanu valstī | [6 empty] | X |  |  | X
Vai projekts uzlabo DESI radītājus valstī? | [8 empty] | X | X
Vai projekts palielinās ITK sektorā strādājošo skaitu? |  |  |  | X |  |  |  |  | X
Vai dotais projekts palielinās nodokļu iemaksas valstī? | [5 empty] | X |  |  |  |  | X
Potenciālo risku ietekme uz projektu | [6 empty] | X |  |  | X
Vai projekts ir finansiāi attaisnojams |  |  |  |  | X | X
Kopā |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 12 | 15 | 10
Iegūtie punkti |  | B: | 34
|  | C: | 33

## B riski
Risks | Vērtējums | Pasākumi riska mazināšanai
Saimnieciskie un komerciālie risk
Projekta izmaksas pārsniedz plānotās | augsts | Veikt finanšu tēriņu pārraudzību un laicīgi veikt labojumus
Fonda biedru izstāšanās no Start(it), kas samazinātu maksātspēju par projektu | zems | Veikt aktīvu darbību ar biedriem un informēt viņus par izstrādes gaitu un potenciāliem ieguvumiem
Tehniskie riski
Mākoņpakalpojumu sadardzināšanās | zems | izmantot lētāko piedāvājumu tirgū, kurš ir pietekoši ilglaicīgi tirgū un ar stabilām izmaksām
Tīmekļa vietnes nesavietojamība ar jaunajiem mācību materiāliem | vidējs | Eksistējošās tīmekļa vietnes analīzes laikā pārliecināties par šī riska iestāšanos
Nekvalitatīva eksistējošā tehniskā dokumentācija | vidējs | Uzlabot tehnisko dokumentāciju projekta gaitā
Mācību platformas pārslodze | zems | Izmantot modernās tehnoloģijas kas automatiski pielāgojās slodzei un startē papildus serveru instances
Ļaundabīgi uzbrukumi mācību platformai | zems | Izmantot OWASP ieteikumus, izmantot programmatūras izstrādes labās prakses paņēmienus
Tiesiski - politiskie riski
Valsts izglītības sistēmas maiņa - atcelta Skola 2030 programma | zems | Piedāvāt indviduālām skolām iesaistīteis programmā savādākā veidā
Valsts Izglītības Satura centra atteikšanās no sadrbības | zems | Veikt sadarbību ar VISC, pārliecināt par ši projekta vērtību
Neatbilstība GDPR prasībām | zems | Izmantot labās programmēšnas prakses paņēmienus.
Personāla riski
Mācību materiālu izstrādātāju kvalifikācijas trūkums | augsts | Veikt kvalitatīvu darbinieku atlasti, palielināt konkursa laiku, lai atrast labākus specialistus.
Programmētāju kvalifikācijas trūkums | zems | Veikt kvalitatīvu darbinieku atlasti

## C riski
Risks | Vērtējums | Pasākumi riska mazināšanai
Saimnieciskie risk
Projekta izmaksas pārsniedz plānotās | augsts | Veikt finanšu tēriņu pārraudzību un laicīgi veikt labojumus
Fonda biedru izstāšanās no Start(it), kas samazinātu maksātspēju par projektu | zems | Veikt aktīvu darbību ar biedriem un informēt viņus par izstrādes gaitu un potenciāliem ieguvumiem
Cilvēku intereses trūkums izmantot izveidotos materiālus | zems | Pēc projekta beigām izvērst reklāmas kampaņu par doto materiālu pieejamību sadarbībā ar NVA
Izveidotie mācību materiāli neatbilst cilvēku vajadzībām | vidējs | Pienācīgi veikt izpēti par gala produkta interesentiem izmantojot Dizaina domāšanas metodi
Tehniskie riski
Mākoņpakalpojumu sadardzināšanās | zems | izmantot lētāko piedāvājumu tirgū, kurš ir pietekoši ilglaicīgi tirgū un ar stabilām izmaksām
Tīmekļa vietnes nesavietojamība ar jaunajiem mācību materiāliem | vidējs | Eksistējošās tīmekļa vietnes analīzes laikā pārliecināties par šī riska iestāšanos
Nekvalitatīva eksistējošā tehniskā dokumentācija | vidējs | Uzlabot tehnisko dokumentāciju projekta gaitā
Mācību platformas pārslodze | zems | Izmantot modernās tehnoloģijas kas automatiski pielāgojās slodzei un startē papildus serveru instances
Ļaundabīgi uzbrukumi mācību platformai | zems | Izmantot OWASP ieteikumus, izmantot programmatūras izstrādes labās prakses paņēmienus
Tiesiski - politiskie riski
Nodarbinātības Valsts aģentūra atsakās sadarboties | zems | Veikt sadarbību ar NVA, pārliecināt par ši projekta vērtību un iespēju dot cilvēkiem jaunu darbu
Neatbilstība GDPR prasībām | zems | Izmantot labās programmēšnas prakses paņēmienus.
Personāla riski
Mācību materiālu izstrādātāju kvalifikācijas trūkums | vidējs | Veikt kvalitatīvu darbinieku atlasti, palielināt konkursa laiku, lai atrast labākus specialistus.
Programmētāju kvalifikācijas trūkums | zems | Veikt kvalitatīvu darbinieku atlasti

## Interesenti
Interesenti | Attieksme | Iektemes pakāpe | Cerības / bailes | Strateģija | Pasākumi
Start(it) valde | + | 5 | + | D | Veikt iteratīvas sanāksmes par projekta gaitu
Projekta vadītājs | + | 5 | + | P | Motivāciju veicinoši pasākumi,
Projekta komanda | + | 4 | + | P | Motivāciju veicinoši pasākumi,
Skolotāji | -/+ | 3 | + | D | Veikt skaidrojošu darbību par projekta gala produktu, konsultēties izsrādes laikā, lai iegūtu labāku rezultātu
Skolnieki | -/+ | 1 | - | D | Veikt aproblācijas darbus dažās skolās, lai pielāgotu materiālus skolnieku zināšanām
IZM | + | 2 | + | D | Izveidot sadarbības līgumu ar VISC, veikt iteratīvas sanāksmes par mācību materiālu saturu
VID | -/+ | 1 | + | D | Uzturēt labas attiecības un skaidrot projekta ietekmi uz sabiedrību
IT uzņēmumi Latvijā | + | 2 | - | D | Uzturēt labas attiecības un aģitēt pievienoties projektam, lai palielinātu fonda ietekmi
Citi uzņēmumi Latvijā | -/+ | 1 | + | D | Veikt skaidrojošu darbību par datorprasmju ietekmi uz valsts IKP
Citi Latvijas iedzīvotāji | -/+ | 1 | + | D | Veikt skaidrojošu darbību par datorprasmju ietekmi uz valsts IKP
*P-participatīva, D – diskursīva, R – represīva

## Risku analīze
Nr. | Apraksts | Cēlonis | Sekas | Iestāšanās varbūtība | Radīto seku ietekme | Līmenis | Pasākumi
Saimnieciskie un komerciālie risk
R1 | Projekta izmaksas pārsniedz plānotās | Projekta komandas plānošana kļūda | Palielinās projekta termiņš | 6 | 8 | 48 | Budžetā iekļaut līdzekļus neparedzētiem izdevumiem
R2 | Fonda biedru izstāšanās no Start(it), kas samazinātu maksātspēju par projektu | Fonda dalībnieki neredz ieguvumus no dalības fondā | Samazinās fonda budžets, fonds nespēj sekmīgi realizēts izvirzītos mērķus | 2 | 5 | 10 | Veikt aktīvu darbību ar biedriem un informēt viņus par izstrādes gaitu un potenciāliem ieguvumiem
Tehniskie riski
R3 | Mākoņpakalpojumu sadardzināšanās | Dažādi ģeo-politiskie un makroekonomikas faktori | Sadārdzinās uzturēšanas izmaksas | 1 | 3 | 3 | izmantot lētāko piedāvājumu tirgū, kurš ir pietekoši ilglaicīgi tirgū un ar stabilām izmaksām
R4 | Tīmekļa vietnes nesavietojamība ar jaunajiem mācību materiāliem | Nekvalitatīvi veikta izpēte par eksistējošo tīmekļa vietni | Lielāks veicamo darbu apjoms realizācijas fāzē tīmekļa vietnes uzlabošanai | 3 | 6 | 18 | Eksistējošās tīmekļa vietnes analīzes laikā pārliecināties par šī riska iestāšanos
R5 | Nekvalitatīva eksistējošā tehniskā dokumentācija | Nekvalitatīvi veikta izpēte par eksistējošo tīmekļa vietni | Veicamie darbi sakarā ar tīmekļa vietnes izstrādi aizņems vairāk laika | 3 | 5 | 15 | Uzlabot tehnisko dokumentāciju projekta gaitā
R6 | Mācību platformas pārslodze | Neparedzēti liels pieprasījums no mērķauditorijas | Tīmekļa vietnes lēna darbība vai arī tās nepieejamība | 1 | 5 | 5 | Izmantot modernās tehnoloģijas kas automatiski pielāgojās slodzei un startē papildus serveru instances
R7 | Ļaundabīgi uzbrukumi mācību platformai | Ļaunprātīgi noskaņota 3. puse vēlas destabilizēt tīmekļa vietni | Tīmekļa vietnes lēna darbība vai arī tās nepieejamība | 1 | 5 | 5 | Izmantot OWASP ieteikumus, izmantot programmatūras izstrādes labās prakses paņēmienus
Tiesiski - politiskie riski
R8 | Valsts izglītības sistēmas maiņa - atcelta Skola 2030 programma | Valdības maiņa, apvērsums, citi ģeo-politiskie faktori | Tīmekļa vietnes atbalsta trūkums no valsts iestādēm | 1 | 8 | 8 | Piedāvāt indviduālām skolām iesaistīteis programmā savādākā veidā
R9 | Valsts Izglītības Satura centra atteikšanās no sadrbības | Valdības maiņa, apvērsums, citi ģeo-politiskie faktori | Tīmekļa vietnes atbalsta trūkums no valsts iestādēm | 1 | 7 | 7 | Veikt sadarbību ar VISC, pārliecināt par ši projekta vērtību
R10 | Neatbilstība GDPR prasībām | Nekvalitatīvi veikta izpēte par GDPR prasībām | Soda sankcijas no ES puses | 2 | 7 | 14 | Veikt detalizētu GDPR prasību analīzi
Personāla riski
R11 | Mācību materiālu izstrādātāju kvalifikācijas trūkums | Latvijas zems iedzīvotāju skaits un augstas prasības no dotās pozīcijas | Nekvaitatīvi izstrādāti mācību materiāli, sadarbības atteikums no VISC | 7 | 8 | 56 | Veikt kvalitatīvu darbinieku atlasti, palielināt konkursa laiku, lai atrast labākus specialistus.
R12 | Programmētāju kvalifikācijas trūkums | Projektam tiktu atalsīti programmēšanas specialisti, kuri nav strādājuši ar projekta tehnoloģijām | Nekvalitatīvi izstrādāta tīmekļa vietne, var iestāties augstāk norādītie tehniskie riski | 3 | 7 | 21 | Veikt kvalitatīvu darbinieku atlasti, veikt darbinieku zināšanu apmaiņu par izmantotām tehnoloģijām

## atbildības matrica
Fāze/Lomas | PUD | PV | PVM | PVT
Starts | L, I | K, I | I, S | I, S
Plānošana | K, L | K, I | I, S | I, S
Pamatkoncepcija | S | K, I | I, L | I, L
Detaļkoncepcija | S, K | K, I | I, L | I, L
Realizācija | S, K | K, I | I, L, K | I, L, K
Ieviešana | K, L | K, I | I, L | I, L
Noslēgums | L | K, I | I, L | I, L
*I –izpilde, K – kontrole un koordinēšana, L – līdzdalība, S – sadarbība

## Komunikācijas formas
Forma | Saturs | Dalībnieki | Norises biežums | Vieta
Starta sanāksme (kick –off) | Iepazīšanās, vēlamā rezultāta izskaidrošana, dažādu detaļu precizēšana | PV, PK, PUD | projekta starta fāzē | darba vieta
Projekta ikdienas sanāksmes (stand-up) | 15 minūšu garums, īsi atbildēt uz šiem jautājumiem: 1) ko es darīju vakar; 2) ko es darīšu šodien; 3) vai ir kādi bloķējoši notikumi manā darbā. | PV, PK, opcionāli PUD | katru dienu | darba vieta \ MS Teams
Projekta komandas operatīvās sanāksmes | progresa pārvaude pret sagaidāmo, problēmu iztirzāšana | PV, PK | reizi nedēļā | darba vieta
Sanāksmes ar projekta uzdevumu devēju | Sasniegtā progresa atrādīšana PUD'am, jauno uzdevumu pārrunāšana | PV, PK, PUD | reizi divās nedēļās | darba vieta
Projekta komandas prezentācija | Komanda prezentē sasniegtos rezultātus projekta gaitā | PV, PK, PUD | projekta noslēguma fāzē | darba vieta
Projekta noslēgums sanāksme | Sasniegto rezultātu atbilstība izvirzītiem mērķiem, projekta noslēgšana | PV, PK, PUD | projekta noslēguma fāzē | darba vieta

## Darba paketes
WBS | Task Name | Duration | Predecessors | Early Start | Late Start | Early Finish | Late Finish | Total Slack | Free Slack
0 | StartIT pielāgošana Skola 2030 vajadzībām | 190 days |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0 days | 0 days
1 | Projekta vadīšana | 190 days |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0 days | 0 days
1.1 | Starts | 9 days |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0 days | 0 days
1.1.1 | Projekta uzdevuma sastādīšana un saskaņošana ar uzdevumu devēju | 2 days |  | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 0 days | 0 days
1.1.2 | Projekta uzdeuvma analīze | 2 days | 4 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 0 days | 0 days
1.1.3 | Projekta interesentu analīze | 1 day | 5 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 0 days | 0 days
1.1.4 | Projekta organizatoriskās struktūras analīze | 1 day | 6 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-25 | 0 days | 0 days
1.1.5 | Projekta starta dokumentācijas sagatavošana | 1 day | 7 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0 days | 0 days
1.1.6 | Kick-off sanāksmes organizācija | 1 day | 8 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0 days | 0 days
1.1.7 | Kick-off sanāksmes novadīšana | 1 day | 9 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0 days | 0 days
1.2 | Plānošana | 15 days |  | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0 days | 0 days
1.2.1 | Projekta struktūrplāna izveide | 1 day | 22 | 2019-06-28 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 0 days | 0 days
1.2.2 | Projekta gaitas plāna izveide | 2 days | 12 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 0 days | 0 days
1.2.3 | Projekta laika un termiņu plāna sastādīšana | 2 days | 13 | 2019-07-03 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 0 days | 0 days
1.2.4 | Projekta resursu plāna sastādīšana | 1 day | 14 | 2019-07-05 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 0 days | 0 days
1.2.5 | Projekta izmaksu plāna sastādīšana | 2 days | 15 | 2019-07-08 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 0 days | 0 days
1.2.6 | Projekta robežstabu plānošana | 1 day | 16 | 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 0 days | 0 days
1.2.7 | Projekta finanšu plāna sastādīšana | 2 days | 17 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 0 days | 0 days
1.2.8 | Plānošanas noslēguma sanāksme | 1 day | 18 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 0 days | 0 days
1.2.9 | Rokasgrāmatas izstrāde un saskaņošana | 3 days | 19 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 0 days | 0 days
1.3 | Kontrole | 181 days |  | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0 days | 0 days
1.3.1 | 1. Robežstaba kontrole - Starts | 1 day | 10 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 0 days | 0 days
1.3.2 | 2. Robežstaba kontrole - Plānošana | 1 day | 20 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 0 days | 0 days
1.3.3 | 3. Robežstaba kontrole - Izpēte | 1 day | 64 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 2019-08-13 | 0 days | 0 days
1.3.4 | 4. Robežstaba kontrole - Pamatkoncepcija | 1 day | 94 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0 days | 0 days
1.3.5 | 5. Robežstaba kontrole - Detaļkoncepcija | 1 day | 121 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 0 days | 0 days
1.3.6 | 6. Robežstaba kontrole - Realizacija | 1 day | 161 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-13 | 0 days | 0 days
1.3.7 | 7. Robežstaba kontrole - Ieviešana | 1 day | 186 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 0 days | 0 days
1.3.8 | 8. Robežstaba kontrole - Noslēgums | 1 day | 37 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-06 | 0 days | 0 days
1.4 | Noslēgums | 16 days |  | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0 days | 0 days
1.4.1 | Projekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana | 1 day | 28 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 0 days | 0 days
1.4.2 | Projekta faktisko izmaksu apkopošana | 4 days | 31 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 0 days | 0 days
1.4.3 | Projekta pieredzes apkopošana | 2 days | 32 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | 0 days | 0 days
1.4.4 | Gala atskaites sastādīšana | 4 days | 33 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-27 | 2020-02-27 | 0 days | 0 days
1.4.5 | Projekta dokumentācijas sakārtošana un nodošana | 3 days | 34 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 0 days | 0 days
1.4.6 | Projekta noslēguma sanāksmes organizēšana | 1 day | 35 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | 0 days | 0 days
1.4.7 | Projekta noslēguma sanāksmes novadīšana | 1 day | 36 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 2020-03-05 | 0 days | 0 days
2 | Izpēte | 15 days |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 0 days | 0 days
2.1 | Eksistējošo mācību materiālu izpēte | 6 days |  | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0 days | 0 days
2.1.1 | Sākumskolas materiālu izpēte | 2 days | 23 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 0 days | 0 days
2.1.2 | Pamatskolas materiālu izpēte | 2 days | 40 | 2019-07-25 | 2019-07-25 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 0 days | 0 days
2.1.3 | Vidusskolas materiālu izpēte | 2 days | 41 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | 0 days | 0 days
2.2 | Skola 2030 prasību izpēte | 7 days |  | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0 days | 0 days
2.3.1 | Skola 2030 mācību materiālu vadlīniju izpēte | 2 days | 42 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 0 days | 0 days
2.3.2 | saistītās likumdošanas izpēte | 2 days | 44 | 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-05 | 2019-08-05 | 0 days | 0 days
2.3.3 | GDPR - Eiropas datu aizsardzības regulas ietekmes izpēte | 2 days | 45 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-07 | 0 days | 0 days
2.3.4 | Saistīto normatīvo aktu izpēte | 1 day | 46 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0 days | 0 days
2.3 | Tīmekļa vietnes pirmkoda kvalitātes analīze | 3 days |  | 2019-07-23 | 2019-08-01 | 2019-07-25 | 2019-08-05 | 7 days | 7 days
2.2.1 | Izstrādātā programkoda kvalitātes izpēte | 2 days | 23 | 2019-07-23 | 2019-08-01 | 2019-07-24 | 2019-08-02 | 7 days | 0 days
2.2.2 | Tīmekļa vietnes infrastruktūras izpēte | 1 day | 49 | 2019-07-25 | 2019-08-05 | 2019-07-25 | 2019-08-05 | 7 days | 0 days
2.4 | Skolotāju zināšanu izpēte | 4 days |  | 2019-07-23 | 2019-07-31 | 2019-07-26 | 2019-08-05 | 6 days | 6 days
2.4.1 | Skolotāju datorikas zināšanu izpēte | 2 days | 23 | 2019-07-23 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 2019-08-01 | 6 days | 0 days
2.4.2 | Skolotāju datorzinātnes zināšanu izpēte | 2 days | 52 | 2019-07-25 | 2019-08-02 | 2019-07-26 | 2019-08-05 | 6 days | 0 days
2.5 | Darbaspēka tirgus izpēte | 3 days |  | 2019-07-29 | 2019-08-06 | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 6 days | 6 days
2.5.1 | Pretendentu prasību izpēte | 1 day | 53 | 2019-07-29 | 2019-08-06 | 2019-07-29 | 2019-08-06 | 6 days | 0 days
2.5.2 | Vakanču tīmekļa vietņu izpēte | 1 day | 55 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 2019-07-30 | 2019-08-07 | 6 days | 0 days
2.5.3 | Atalgojuma līmeņu izpēte | 1 day | 56 | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 6 days | 6 days
2.6 | Video materialu veidošanas izpēte | 3 days |  | 2019-07-26 | 2019-08-06 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 7 days | 7 days
2.6.1 | Nepieciešamās video tehnikas izpēte | 1 day | 50 | 2019-07-26 | 2019-08-06 | 2019-07-26 | 2019-08-06 | 7 days | 0 days
2.6.2 | Nepieciešamo specialistu izpēte | 1 day | 59 | 2019-07-29 | 2019-08-07 | 2019-07-29 | 2019-08-07 | 7 days | 0 days
2.6.3 | Video materiālu izvietošanas iespēju izpēte | 1 day | 60 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 2019-07-30 | 2019-08-08 | 7 days | 7 days
2.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par izpētes fāzi | 2 days |  | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 0 days | 0 days
2.7.1 | Izpētes fāzes rezultātu apkopošana | 1 day | 61,57,47 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 0 days | 0 days
2.7.2 | Atskaites sagatavošana | 1 day | 63 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 2019-08-12 | 0 days | 0 days
3 | Pamatkoncepcija | 13 days |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0 days | 0 days
3.1 | Fāzes plāna korekcija | 2 days |  | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0 days | 0 days
3.1.1 | Nepieciešamo izmaiņu izvērtēšana | 1 day | 24 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 2019-08-14 | 0 days | 0 days
3.1.2 | Pamatkoncepcijas fāzes plāna koriģēšana | 1 day | 67 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 0 days | 0 days
3.2 | Eksistējošo mācību materiālu kopsavilkums | 3 days |  | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 0 days | 0 days
3.2.1 | Atskaites sagatavošana par sākumskolas materiālu saturu | 1 day | 68 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 0 days | 0 days
3.2.2 | Atskaites sagatavošana par pamatskolas materiālu saturu | 1 day | 70 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 0 days | 0 days
3.2.3 | Atskaites sagatavošana par vidusskolas materiālu saturu | 1 day | 71 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 0 days | 0 days
3.4 | Skola 2030 prasību apkopojums | 4 days |  | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0 days | 0 days
3.4.1 | Skola 2030 mācību materiālu vadlīniju apkopojums | 2 days | 72 | 2019-08-21 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-22 | 0 days | 0 days
3.4.2 | Saistītās likumdošanas apkopojums | 1 day | 74 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 2019-08-23 | 0 days | 0 days
3.4.3 | Saistīto normatīvo aktu apkpojums | 1 day | 75 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | 0 days | 0 days
3.3 | Tīmekļa vietnes pirmkoda kvalitātes apkopojums | 3 days |  | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2 days | 2 days
3.3.1 | Izstrādātā programkoda kvalitātes rezumējums | 1 day | 68 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 2 days | 0 days
3.3.2 | Tīmekļa vietnes infrastruktūras raksturojums | 1 day | 78 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2 days | 0 days
3.3.3 | Tehniskā nodrošinājuma prasību noteikšana | 1 day | 79 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 2 days | 0 days
3.6 | Skolotāju zināšanu izpētes apokopojums | 2 days |  | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 6 days | 6 days
3.5.4 | Skolotāju datorikas zināšanu apkopojums | 2 days | 68 | 2019-08-16 | 2019-08-26 | 2019-08-19 | 2019-08-27 | 6 days | 0 days
3.6 | Prasību izveidošana ārējiem resursiem | 7 days |  | 2019-08-20 | 2019-08-23 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0 days | 0 days
3.6.1 | Mācību materiāla satura veidotāja prasību sastādīšana | 1 day | 82 | 2019-08-20 | 2019-08-28 | 2019-08-20 | 2019-08-28 | 6 days | 6 days
3.6.2 | Tīmekļa vietnes izstrādātāju prasību sastādīšana | 1 day | 80 | 2019-08-21 | 2019-08-23 | 2019-08-21 | 2019-08-23 | 2 days | 0 days
3.6.3 | Tīmekļa vietnes atbalsta specialista prasību sastādīšana | 1 day | 85 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 2 days | 0 days
3.6.4 | Macību materiālu atbalsta konsultanta prasību sastādīšana | 1 day | 76 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 0 days | 0 days
3.6.5 | Video filmēšanas komandas prasību sastādīšana | 1 day | 87 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 2019-08-28 | 0 days | 0 days
3.7 | Video materiālu prasību apkopošana | 2 days |  | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2 days | 2 days
3.7.1 | Video tehniskā nodrošinājuma prasības | 1 day | 86 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 2019-08-23 | 2019-08-27 | 2 days | 0 days
3.7.2 | Video materiālu pieejamības prasību sastādīšana | 1 day | 90 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2 days | 2 days
3.8 | Projekta ziņojuma sastādīšana par pamatkocnepcijas fāzi | 2 days |  | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0 days | 0 days
3.8.1 | Pamatokoncepcijas fāzes rezultātu apkopošana | 1 day | 84,88,91 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 0 days | 0 days
3.8.2 | Atskaites sagatavošana | 1 day | 93 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 0 days | 0 days
4 | Detaļkoncepcija | 22 days |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 0 days | 0 days
4.1 | Detaļkoncepcijas fāzes plāna korekcija | 2 days |  | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 0 days | 0 days
4.1.1 | Nepieciešamo izmaiņu izvērtēšana | 1 day | 25 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | 0 days | 0 days
4.1.2 | Detaļkoncepcijas fāzes plāna koriģēšana | 1 day | 97 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | 0 days | 0 days
4.2 | Nepieciešamo mācību materiālu saraksta izstrāde | 9 days |  | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 0 days | 0 days
4.2.1 | Nepieciešamo sākumskolas mācību materiālu saraksta izstrāde | 3 days | 98 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | 0 days | 0 days
4.2.2 | Nepieciešamo pamatskolas mācību materiālu saraksta izstrāde | 3 days | 100 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 0 days | 0 days
4.2.3 | Nepieciešamo vidusskolas mācību materiālu saraksta izstrāde | 3 days | 101 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 0 days | 0 days
4.3 | Mācību materiālu vadlīniju izstrāde | 9 days |  | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0 days | 0 days
4.3.1 | Mācību materiālu vadlīniju izstrade sākumskolām saturam | 3 days | 102 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 0 days | 0 days
4.3.2 | Mācību materiālu vadlīniju izstrade pamatskolas saturam | 3 days | 104 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 0 days | 0 days
4.3.3 | Mācību materiālu vadlīniju izstrade augstskolām saturam | 3 days | 105 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 2019-09-30 | 0 days | 0 days
4.4 | Pirmkoda uzlabojumu saraksta izstrāde | 8 days |  | 2019-09-05 | 2019-09-19 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | 10 days | 10 days
4.4.1 | Tīmekļa vietnes vizuālo uzlabojumu saraksta izstrāde | 2 days | 98 | 2019-09-05 | 2019-09-19 | 2019-09-06 | 2019-09-20 | 10 days | 0 days
4.4.2 | Tīmekļa vietnes funkcionālo uzlabojumu saraksta izstrāde | 2 days | 108 | 2019-09-09 | 2019-09-23 | 2019-09-10 | 2019-09-24 | 10 days | 0 days
4.4.3 | Tīmekļa vietnes Infrastruktūras uzlabojumu saraksta izstrāde | 2 days | 109 | 2019-09-11 | 2019-09-25 | 2019-09-12 | 2019-09-26 | 10 days | 0 days
4.4.4 | Tīmekļa vietnes veiktspējas uzlabojumu saraksta izstrāde | 2 days | 110 | 2019-09-13 | 2019-09-27 | 2019-09-16 | 2019-09-30 | 10 days | 10 days
4.5 | Skolotāju apmācības kursu satura izstrāde | 10 days |  | 2019-09-05 | 2019-09-12 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 5 days | 5 days
4.5.1 | Skolotāju apmacību kursu datorzinātņu satura izstrāde | 5 days | 98 | 2019-09-05 | 2019-09-12 | 2019-09-11 | 2019-09-18 | 5 days | 0 days
4.5.2 | Skolotāju apmācību kursu citu tēmu satura izstrāde | 5 days | 113 | 2019-09-12 | 2019-09-19 | 2019-09-18 | 2019-09-25 | 5 days | 0 days
4.6 | Sadarbības līgumu izstrāde | 3 days |  | 2019-09-19 | 2019-09-26 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 5 days | 5 days
4.6.1 | Sadarbības līguma ar mācību satura veidotājiem izstrāde | 1 day | 114 | 2019-09-19 | 2019-09-26 | 2019-09-19 | 2019-09-26 | 5 days | 0 days
4.6.2 | Sadarbības līguma ar filmēšanas uzņēmumu izstrāde | 1 day | 116 | 2019-09-20 | 2019-09-27 | 2019-09-20 | 2019-09-27 | 5 days | 0 days
4.6.3 | Sadarbības līguma ar mācību kursa vadītāju izstrāde | 1 day | 117 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 5 days | 5 days
4.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par detaļkoncepcijas fāzi | 2 days |  | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 0 days | 0 days
4.8.1 | Detaļkoncepcijas fāzes rezultātu apkopojums | 1 day | 111106118 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 0 days | 0 days
4.8.2 | Atskaites sagatavošana | 1 day | 120 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 0 days | 0 days
5 | Realizācija | 71 days |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0 days | 0 days
5.1 | Realizācijas fāzes plāna korekcija | 2 days |  | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 days | 0 days
5.1.1 | Nepieciešamo izmaiņu izvērtēšana | 1 day | 26 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 2019-10-04 | 0 days | 0 days
5.1.2 | Realizācijas fāzes plāna koriģēšana | 1 day | 124 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 2019-10-07 | 0 days | 0 days
5.2 | Līgumu slēgšana ar ārējiem resursiem | 7 days |  | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0 days | 0 days
5.2.1 | Nepieciešamo specialistu atlase | 5 days | 125 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 0 days | 0 days
5.2.2 | Līgumu slēgšana ar ārējiem resursiem | 2 days | 127 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 0 days | 0 days
5.3 | Nepieciešamo mācību materiālu izstrāde | 36 days |  | 2019-10-17 | 2019-11-20 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | 24 days | 24 days
5.3.1 | Sākumskolas mācību materiālu izstrāde | 36 days |  | 2019-10-17 | 2019-11-20 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | 24 days | 24 days
5.3.1.1 | Sākumskolas materiālu satura izstrāde | 20 days | 128 | 2019-10-17 | 2019-11-20 | 2019-11-13 | 2019-12-17 | 24 days | 0 days
5.3.1.2 | Sākumskolas video materiālu scenārīja izstrāde | 3 days | 131 | 2019-11-14 | 2019-12-18 | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 24 days | 0 days
5.3.1.3 | Sākumskolas izglītojošo materiālu izvietošana tīmekļa vietnē | 3 days | 153 | 2019-12-03 | 2020-01-06 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | 24 days | 24 days
5.3.2 | Pamatskolas mācību materiālu izstrāde | 36 days |  | 2019-10-17 | 2019-11-20 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | 24 days | 24 days
5.3.2.1 | Pamatskolas materiālu satura izstrāde | 20 days | 128 | 2019-10-17 | 2019-11-20 | 2019-11-13 | 2019-12-17 | 24 days | 0 days
5.3.2.2. | Pamatskola video materiālu scenārīja izstrāde | 3 days | 135 | 2019-11-14 | 2019-12-18 | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 24 days | 0 days
5.3.2.3 | Pamatskolas izglītojošo materiālu izvietošana tīmekļa vietnē | 3 days | 154 | 2019-12-03 | 2020-01-06 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | 24 days | 24 days
5.3.3 | Vidusskolas mācību materiālu izstrāde | 36 days |  | 2019-10-17 | 2019-11-20 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | 24 days | 24 days
5.3.3.1 | Vidusskolas materiālu satura izstrāde | 20 days | 128 | 2019-10-17 | 2019-11-20 | 2019-11-13 | 2019-12-17 | 24 days | 0 days
5.3.3.2 | Vidusskolas video materiālu scenārīja izstrāde | 3 days | 139 | 2019-11-14 | 2019-12-18 | 2019-11-18 | 2019-12-20 | 24 days | 0 days
5.3.3.3 | Vidusskolas izglītojošo materiālu izvietošana tīmekļa vietnē | 3 days | 155 | 2019-12-03 | 2020-01-06 | 2019-12-05 | 2020-01-08 | 24 days | 24 days
5.4 | Tīmekļa vietnes izstrāde | 60 days |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 days | 0 days
5.4.1 | Tīmekļa vietnes vizuālo uzlabojumu veikšana | 60 days |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 days | 0 days
5.4.1.1 | Tīmekļa vietnes vizuālo uzlabojumu veikšana | 40 days | 128 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 days | 0 days
5.4.1.2 | Tīmekļa vietnes vizuālo uzlabojumu testēšana | 20 days | 144 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 days | 0 days
5.4.2 | Tīmekļa vietnes tehnisko uzlabojumu veikšana | 60 days |  | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 days | 0 days
5.4.2.1 | Tīmekļa vietnes tehnisko uzlabojumu veikšana | 40 days | 128 | 2019-10-17 | 2019-10-17 | 2019-12-11 | 2019-12-11 | 0 days | 0 days
5.4.2.2 | Tīmekļa vietnes tehnisko uzlabojumu testēšana | 20 days | 147 | 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2020-01-08 | 2020-01-08 | 0 days | 0 days
5.5 | Video materiālu izstrāde | 10 days |  | 2019-11-19 | 2019-12-23 | 2019-12-02 | 2020-01-03 | 24 days | 24 days
5.5.1 | Sākumskolas video materiālu filmēšana | 5 days | 132 | 2019-11-19 | 2019-12-23 | 2019-11-25 | 2019-12-27 | 24 days | 0 days
5.5.2 | Pamatskolas video materiālu filmēšana | 5 days | 136 | 2019-11-19 | 2019-12-23 | 2019-11-25 | 2019-12-27 | 24 days | 0 days
5.5.3 | Vidusskolas video materiālu filmēšana | 5 days | 140 | 2019-11-19 | 2019-12-23 | 2019-11-25 | 2019-12-27 | 24 days | 0 days
5.5.4 | Sākumskolas video materiālu apstrāde | 5 days | 150 | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 2019-12-02 | 2020-01-03 | 24 days | 0 days
5.5.5 | Pamatskolas video materiālu apstrāde | 5 days | 151 | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 2019-12-02 | 2020-01-03 | 24 days | 0 days
5.5.6 | Vidusskolas video materiālu apstrāde | 5 days | 152 | 2019-11-26 | 2019-12-30 | 2019-12-02 | 2020-01-03 | 24 days | 0 days
5.6 | Skolotāju kursu sagatavošana | 4 days |  | 2019-10-17 | 2020-01-03 | 2019-10-22 | 2020-01-08 | 56 days | 56 days
5.4.1 | Līguma sastādīšana par telpu īri | 2 days | 128 | 2019-10-17 | 2020-01-03 | 2019-10-18 | 2020-01-06 | 56 days | 0 days
5.4.2 | Līguma sastādīšana par ēdināšanas pakalpojumiem (kafijas, uzkodas) | 2 days | 157 | 2019-10-21 | 2020-01-07 | 2019-10-22 | 2020-01-08 | 56 days | 56 days
5.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par realizācijas fāzi | 2 days |  | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0 days | 0 days
5.5.1 | Realizācijas fāzes rezultātu apkopošana | 1 day | 1.3314e+17 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 0 days | 0 days
5.5.2 | Atskaites sagatavošana | 1 day | 160 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0 days | 0 days
6 | Ieviešana | 21 days |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 0 days | 0 days
6.1 | Ieviešanas fāzes plāna korekcija | 2 days |  | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0 days | 0 days
6.1.1 | Nepieciešamo izmaiņu izvērtēšana | 1 day | 27 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0 days | 0 days
6.1.2 | Ieviešanas fāzes plāna koriģēšana | 1 day | 164 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0 days | 0 days
6.2 | Mācību materiālu pieņemšana - nodošana | 5 days |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 0 days | 0 days
6.2.1 | Tīmekļa vietnes atbilstības prasībām gala pārbaude | 4 days | 165 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0 days | 0 days
6.2.2 | Tīmekļa vietnes palaišana | 1 day | 167 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 0 days | 0 days
6.3 | Tīmekļa vietnes uzlabojumu pieņemšana - nodošana | 5 days |  | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 0 days | 0 days
6.3.1 | Mācību materiālu atbilstības gala pārbaude Skola 2030 un VISC prasībām | 4 days | 165 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 0 days | 0 days
6.3.2 | Mācību materiālu atvēršana publiskai lietošanai | 1 day | 170 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 0 days | 0 days
6.4 | Video materiālu pieņemšana - nodošana | 5 days |  | 2020-01-23 | 2020-01-27 | 2020-01-29 | 2020-01-31 | 2 days | 2 days
6.4.1 | Video materiālu kvalitātes un satura pārbaude | 4 days | 168 | 2020-01-23 | 2020-01-27 | 2020-01-28 | 2020-01-30 | 2 days | 0 days
6.4.2 | Video materiālu pieņemšana - nodošana | 1 day | 173 | 2020-01-29 | 2020-01-31 | 2020-01-29 | 2020-01-31 | 2 days | 0 days
6.5 | Skolotāju pilotkursu novadīšana | 12 days |  | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 0 days | 0 days
6.5.1 | Skolotāju apmācība par datoriku kopumā | 2 days | 168171 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-24 | 2020-01-24 | 0 days | 0 days
6.5.2 | Skolotāju apmācība par jauno mācību materiālu saturu | 3 days | 176 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 0 days | 0 days
6.5.3 | Kursu atgriezeniskās saites aptauja | 2 days | 177 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 0 days | 0 days
6.5.4 | Kursu atgriezeniskās saites apkopošana | 4 days | 178 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | 2020-02-06 | 2020-02-06 | 0 days | 0 days
6.5.5 | Skolotāju savstarpējās atbalsta grupas izveidošana | 1 day | 179 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 0 days | 0 days
6.6 | Uzturēšanas darbinieku apmācības | 5 days |  | 2020-01-30 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 2 days | 2 days
6.6.1 | Uzturēšanas programmētāja apmācības | 5 days | 174 | 2020-01-30 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 2 days | 2 days
6.6.2 | Satura konsultanta apmācības | 5 days | 174 | 2020-01-30 | 2020-02-03 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 2 days | 2 days
6.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par ieviešanas fāzi | 2 days |  | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 0 days | 0 days
6.7.1 | Ieviešanas fāzes rezultātu apkopošana | 1 day | 180174183182 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 0 days | 0 days
6.7.2 | Atskaites sagatavošana | 1 day | 185 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 0 days | 0 days

## Resursu un izmaksas
WBS | Task Name | Duration | Resource Initials | Comments | Fixed Cost | Cost
0 | StartIT pielāgošana Skola 2030 vajadzībām | 190 days |  |  | 0 | 476569.01
1 | Projekta vadīšana | 190 days |  | proj.bir.izd. | 1537 | 12504.04
1.1 | Starts | 9 days |  |  | 0 | 2056.32
1.1.1 | Projekta uzdevuma sastādīšana un saskaņošana ar uzdevumu devēju | 2 days | PV,PVT,PVM |  | 0 | 456.96
1.1.2 | Projekta uzdeuvma analīze | 2 days | PV,PVT,PVM |  | 0 | 456.96
1.1.3 | Projekta interesentu analīze | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.1.4 | Projekta organizatoriskās struktūras analīze | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.1.5 | Projekta starta dokumentācijas sagatavošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.1.6 | Kick-off sanāksmes organizācija | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.1.7 | Kick-off sanāksmes novadīšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.2 | Plānošana | 15 days |  |  | 0 | 3427.2
1.2.1 | Projekta struktūrplāna izveide | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.2.2 | Projekta gaitas plāna izveide | 2 days | PV,PVT,PVM |  | 0 | 456.96
1.2.3 | Projekta laika un termiņu plāna sastādīšana | 2 days | PV,PVT,PVM |  | 0 | 456.96
1.2.4 | Projekta resursu plāna sastādīšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.2.5 | Projekta izmaksu plāna sastādīšana | 2 days | PV,PVT,PVM |  | 0 | 456.96
1.2.6 | Projekta robežstabu plānošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.2.7 | Projekta finanšu plāna sastādīšana | 2 days | PV,PVT,PVM |  | 0 | 456.96
1.2.8 | Plānošanas noslēguma sanāksme | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.2.9 | Rokasgrāmatas izstrāde un saskaņošana | 3 days | PV,PVT,PVM |  | 0 | 685.44
1.3 | Kontrole | 181 days |  |  | 0 | 1827.84
1.3.1 | 1. Robežstaba kontrole - Starts | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.3.2 | 2. Robežstaba kontrole - Plānošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.3.3 | 3. Robežstaba kontrole - Izpēte | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.3.4 | 4. Robežstaba kontrole - Pamatkoncepcija | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.3.5 | 5. Robežstaba kontrole - Detaļkoncepcija | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.3.6 | 6. Robežstaba kontrole - Realizacija | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.3.7 | 7. Robežstaba kontrole - Ieviešana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.3.8 | 8. Robežstaba kontrole - Noslēgums | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.4 | Noslēgums | 16 days |  |  | 0 | 3655.68
1.4.1 | Projekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.4.2 | Projekta faktisko izmaksu apkopošana | 4 days | PV,PVT,PVM |  | 0 | 913.92
1.4.3 | Projekta pieredzes apkopošana | 2 days | PV,PVT,PVM |  | 0 | 456.96
1.4.4 | Gala atskaites sastādīšana | 4 days | PV,PVT,PVM |  | 0 | 913.92
1.4.5 | Projekta dokumentācijas sakārtošana un nodošana | 3 days | PV,PVT,PVM |  | 0 | 685.44
1.4.6 | Projekta noslēguma sanāksmes organizēšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
1.4.7 | Projekta noslēguma sanāksmes novadīšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
2 | Izpēte | 15 days |  |  | 0 | 2389.52
2.1 | Eksistējošo mācību materiālu izpēte | 6 days |  |  | 0 | 399.84
2.1.1 | Sākumskolas materiālu izpēte | 2 days | PVM |  | 0 | 133.28
2.1.2 | Pamatskolas materiālu izpēte | 2 days | PVM |  | 0 | 133.28
2.1.3 | Vidusskolas materiālu izpēte | 2 days | PVM |  | 0 | 133.28
2.2 | Skola 2030 prasību izpēte | 7 days |  |  | 0 | 466.48
2.3.1 | Skola 2030 mācību materiālu vadlīniju izpēte | 2 days | PVM |  | 0 | 133.28
2.3.2 | saistītās likumdošanas izpēte | 2 days | PVM |  | 0 | 133.28
2.3.3 | GDPR - Eiropas datu aizsardzības regulas ietekmes izpēte | 2 days | PVM |  | 0 | 133.28
2.3.4 | Saistīto normatīvo aktu izpēte | 1 day | PVM |  | 0 | 66.64
2.3 | Tīmekļa vietnes pirmkoda kvalitātes analīze | 3 days |  |  | 0 | 199.92
2.2.1 | Izstrādātā programkoda kvalitātes izpēte | 2 days | PVT |  | 0 | 133.28
2.2.2 | Tīmekļa vietnes infrastruktūras izpēte | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
2.4 | Skolotāju zināšanu izpēte | 4 days |  |  | 0 | 380.8
2.4.1 |  | 2 days | PV |  | 0 | 190.4
2.4.2 | Skolotāju datorzinātnes zināšanu izpēte | 2 days | PV |  | 0 | 190.4
2.5 | Darbaspēka tirgus izpēte | 3 days |  |  | 0 | 285.6
2.5.1 | Pretendentu prasību izpēte | 1 day | PV |  | 0 | 95.2
2.5.2 | Vakanču tīmekļa vietņu izpēte | 1 day | PV |  | 0 | 95.2
2.5.3 | Atalgojuma līmeņu izpēte | 1 day | PV |  | 0 | 95.2
2.6 | Video materialu veidošanas izpēte | 3 days |  |  | 0 | 199.92
2.6.1 | Nepieciešamās video tehnikas izpēte | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
2.6.2 | Nepieciešamo specialistu izpēte | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
2.6.3 | Video materiālu izvietošanas iespēju izpēte | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
2.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par izpētes fāzi | 2 days |  |  | 0 | 456.96
2.7.1 | Izpētes fāzes rezultātu apkopošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
2.7.2 | Atskaites sagatavošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
3 | Pamatkoncepcija | 13 days |  |  | 0 | 2265.76
3.1 | Fāzes plāna korekcija | 2 days |  |  | 0 | 456.96
3.1.1 | Nepieciešamo izmaiņu izvērtēšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
3.1.2 | Pamatkoncepcijas fāzes plāna koriģēšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
3.2 | Eksistējošo mācību materiālu kopsavilkums | 3 days |  |  | 0 | 199.92
3.2.1 | Atskaites sagatavošana par sākumskolas materiālu saturu | 1 day | PVM |  | 0 | 66.64
3.2.2 | Atskaites sagatavošana par pamatskolas materiālu saturu | 1 day | PVM |  | 0 | 66.64
3.2.3 | Atskaites sagatavošana par vidusskolas materiālu saturu | 1 day | PVM |  | 0 | 66.64
3.4 | Skola 2030 prasību apkopojums | 4 days |  |  | 0 | 266.56
3.4.1 | Skola 2030 mācību materiālu vadlīniju apkopojums | 2 days | PVM |  | 0 | 133.28
3.4.2 | Saistītās likumdošanas apkopojums | 1 day | PVM |  | 0 | 66.64
3.4.3 | Saistīto normatīvo aktu apkpojums | 1 day | PVM |  | 0 | 66.64
3.3 | Tīmekļa vietnes pirmkoda kvalitātes apkopojums | 3 days |  |  | 0 | 199.92
3.3.1 | Izstrādātā programkoda kvalitātes rezumējums | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
3.3.2 | Tīmekļa vietnes infrastruktūras raksturojums | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
3.3.3 | Tehniskā nodrošinājuma prasību noteikšana | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
3.6 | Skolotāju zināšanu izpētes apokopojums | 2 days |  |  | 0 | 190.4
3.5.4 | Skolotāju datorikas zināšanu apkopojums | 2 days | PV |  | 0 | 190.4
3.6 | Prasību izveidošana ārējiem resursiem | 7 days |  |  | 0 | 361.76
3.6.1 | Mācību materiāla satura veidotāja prasību sastādīšana | 1 day | PV |  | 0 | 95.2
3.6.2 | Tīmekļa vietnes izstrādātāju prasību sastādīšana | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
3.6.3 | Tīmekļa vietnes atbalsta specialista prasību sastādīšana | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
3.6.4 | Macību materiālu atbalsta konsultanta prasību sastādīšana | 1 day | PVM |  | 0 | 66.64
3.6.5 | Video filmēšanas komandas prasību sastādīšana | 1 day | PVM |  | 0 | 66.64
3.7 | Video materiālu prasību apkopošana | 2 days |  |  | 0 | 133.28
3.7.1 | Video tehniskā nodrošinājuma prasības | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
3.7.2 | Video materiālu pieejamības prasību sastādīšana | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
3.8 | Projekta ziņojuma sastādīšana par pamatkocnepcijas fāzi | 2 days |  |  | 0 | 456.96
3.8.1 | Pamatokoncepcijas fāzes rezultātu apkopošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
3.8.2 | Atskaites sagatavošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
4 | Detaļkoncepcija | 22 days |  |  | 0 | 3884.16
4.1 | Detaļkoncepcijas fāzes plāna korekcija | 2 days |  |  | 0 | 456.96
4.1.1 | Nepieciešamo izmaiņu izvērtēšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
4.1.2 | Detaļkoncepcijas fāzes plāna koriģēšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
4.2 | Nepieciešamo mācību materiālu saraksta izstrāde | 9 days |  |  | 0 | 599.76
4.2.1 | Nepieciešamo sākumskolas mācību materiālu saraksta izstrāde | 3 days | PVM |  | 0 | 199.92
4.2.2 | Nepieciešamo pamatskolas mācību materiālu saraksta izstrāde | 3 days | PVM |  | 0 | 199.92
4.2.3 | Nepieciešamo vidusskolas mācību materiālu saraksta izstrāde | 3 days | PVM |  | 0 | 199.92
4.3 | Mācību materiālu vadlīniju izstrāde | 9 days |  |  | 0 | 599.76
4.3.1 | Mācību materiālu vadlīniju izstrade sākumskolām saturam | 3 days | PVM |  | 0 | 199.92
4.3.2 | Mācību materiālu vadlīniju izstrade pamatskolas saturam | 3 days | PVM |  | 0 | 199.92
4.3.3 | Mācību materiālu vadlīniju izstrade augstskolām saturam | 3 days | PVM |  | 0 | 199.92
4.4 | Pirmkoda uzlabojumu saraksta izstrāde | 8 days |  |  | 0 | 533.12
4.4.1 | Tīmekļa vietnes vizuālo uzlabojumu saraksta izstrāde | 2 days | PVT |  | 0 | 133.28
4.4.2 | Tīmekļa vietnes funkcionālo uzlabojumu saraksta izstrāde | 2 days | PVT |  | 0 | 133.28
4.4.3 | Tīmekļa vietnes Infrastruktūras uzlabojumu saraksta izstrāde | 2 days | PVT |  | 0 | 133.28
4.4.4 | Tīmekļa vietnes veiktspējas uzlabojumu saraksta izstrāde | 2 days | PVT |  | 0 | 133.28
4.5 | Skolotāju apmācības kursu satura izstrāde | 10 days |  |  | 0 | 952
4.5.1 | Skolotāju apmacību kursu datorzinātņu satura izstrāde | 5 days | PV |  | 0 | 476
4.5.2 | Skolotāju apmācību kursu citu tēmu satura izstrāde | 5 days | PV |  | 0 | 476
4.6 | Sadarbības līgumu izstrāde | 3 days |  |  | 0 | 285.6
4.6.1 | Sadarbības līguma ar mācību satura veidotājiem izstrāde | 1 day | PV |  | 0 | 95.2
4.6.2 | Sadarbības līguma ar filmēšanas uzņēmumu izstrāde | 1 day | PV |  | 0 | 95.2
4.6.3 | Sadarbības līguma ar mācību kursa vadītāju izstrāde | 1 day | PV |  | 0 | 95.2
4.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par detaļkoncepcijas fāzi | 2 days |  |  | 0 | 456.96
4.8.1 | Detaļkoncepcijas fāzes rezultātu apkopojums | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
4.8.2 | Atskaites sagatavošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
5 | Realizācija | 71 days |  |  | 0 | 452479.13
5.1 | Realizācijas fāzes plāna korekcija | 2 days |  |  | 0 | 456.96
5.1.1 | Nepieciešamo izmaiņu izvērtēšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
5.1.2 | Realizācijas fāzes plāna koriģēšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
5.2 | Līgumu slēgšana ar ārējiem resursiem | 7 days |  |  | 0 | 932.96
5.2.1 | Nepieciešamo specialistu atlase | 5 days | PVM,PVT,PV |  | 0 | 666.4
5.2.2 | Līgumu slēgšana ar ārējiem resursiem | 2 days | PVM,PVT,PV |  | 0 | 266.56
5.3 | Nepieciešamo mācību materiālu izstrāde | 36 days |  |  | 0 | 8595.31
5.3.1 | Sākumskolas mācību materiālu izstrāde | 36 days |  |  | 0 | 2571.77
5.3.1.1 | Sākumskolas materiālu satura izstrāde | 20 days | PVM,MS |  | 0 | 2439.82
5.3.1.2 | Sākumskolas video materiālu scenārīja izstrāde | 3 days | PVM |  | 0 | 65.97
5.3.1.3 | Sākumskolas izglītojošo materiālu izvietošana tīmekļa vietnē | 3 days | PVM |  | 0 | 65.97
5.3.2 | Pamatskolas mācību materiālu izstrāde | 36 days |  |  | 0 | 3451.77
5.3.2.1 | Pamatskolas materiālu satura izstrāde | 20 days | PVM,MP |  | 0 | 3319.82
5.3.2.2. | Pamatskola video materiālu scenārīja izstrāde | 3 days | PVM |  | 0 | 65.97
5.3.2.3 | Pamatskolas izglītojošo materiālu izvietošana tīmekļa vietnē | 3 days | PVM |  | 0 | 65.97
5.3.3 | Vidusskolas mācību materiālu izstrāde | 36 days |  |  | 0 | 2571.77
5.3.3.1 | Vidusskolas materiālu satura izstrāde | 20 days | PVM,MV |  | 0 | 2439.82
5.3.3.2 | Vidusskolas video materiālu scenārīja izstrāde | 3 days | PVM |  | 0 | 65.97
5.3.3.3 | Vidusskolas izglītojošo materiālu izvietošana tīmekļa vietnē | 3 days | PVM |  | 0 | 65.97
5.4 | Tīmekļa vietnes izstrāde | 60 days |  |  | 0 | 8663.2
5.4.1 | Tīmekļa vietnes vizuālo uzlabojumu veikšana | 60 days |  |  | 0 | 4331.6
5.4.1.1 | Tīmekļa vietnes vizuālo uzlabojumu veikšana | 40 days | PVT,FE Dev |  | 0 | 3332
5.4.1.2 | Tīmekļa vietnes vizuālo uzlabojumu testēšana | 20 days | PVT,T |  | 0 | 999.6
5.4.2 | Tīmekļa vietnes tehnisko uzlabojumu veikšana | 60 days |  |  | 0 | 4331.6
5.4.2.1 |  | 40 days | PVT,BE Dev |  | 0 | 3332
5.4.2.2 | Tīmekļa vietnes tehnisko uzlabojumu testēšana | 20 days | T,PVT |  | 0 | 999.6
5.5 | Video materiālu izstrāde | 10 days |  | Video materiāli | 0 | 432992.94
5.5.1 | Sākumskolas video materiālu filmēšana | 5 days | PVT,F,PVM |  | 0 | 72163.27
5.5.2 | Pamatskolas video materiālu filmēšana | 5 days | PVT,F,PVM |  | 0 | 90163.27
5.5.3 | Vidusskolas video materiālu filmēšana | 5 days | PVT,F,PVM |  | 0 | 54166.6
5.5.4 | Sākumskolas video materiālu apstrāde | 5 days | PVT,F,PVM |  | 0 | 72166.6
5.5.5 | Pamatskolas video materiālu apstrāde | 5 days | PVT,F,PVM |  | 0 | 90169.93
5.5.6 | Vidusskolas video materiālu apstrāde | 5 days | PVT,F,PVM |  | 0 | 54163.27
5.6 | Skolotāju kursu sagatavošana | 4 days |  |  | 0 | 380.8
5.4.1 | Līguma sastādīšana par telpu īri | 2 days | PV |  | 0 | 190.4
5.4.2 | Līguma sastādīšana par ēdināšanas pakalpojumiem (kafijas, uzkodas) | 2 days | PV |  | 0 | 190.4
5.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par realizācijas fāzi | 2 days |  |  | 0 | 456.96
5.5.1 | Realizācijas fāzes rezultātu apkopošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
5.5.2 | Atskaites sagatavošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
6 | Ieviešana | 21 days |  |  | 0 | 3046.4
6.1 | Ieviešanas fāzes plāna korekcija | 2 days |  |  | 0 | 456.96
6.1.1 | Nepieciešamo izmaiņu izvērtēšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
6.1.2 | Ieviešanas fāzes plāna koriģēšana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
6.2 | Mācību materiālu pieņemšana - nodošana | 5 days |  |  | 0 | 333.2
6.2.1 | Tīmekļa vietnes atbilstības prasībām gala pārbaude | 4 days | PVM |  | 0 | 266.56
6.2.2 | Tīmekļa vietnes palaišana | 1 day | PVM |  | 0 | 66.64
6.3 | Tīmekļa vietnes uzlabojumu pieņemšana - nodošana | 5 days |  |  | 0 | 333.2
6.3.1 | Mācību materiālu atbilstības gala pārbaude Skola 2030 un VISC prasībām | 4 days | PVT |  | 0 | 266.56
6.3.2 | Mācību materiālu atvēršana publiskai lietošanai | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
6.4 | Video materiālu pieņemšana - nodošana | 5 days |  |  | 0 | 333.2
6.4.1 | Video materiālu kvalitātes un satura pārbaude | 4 days | PVT |  | 0 | 266.56
6.4.2 | Video materiālu pieņemšana - nodošana | 1 day | PVT |  | 0 | 66.64
6.5 | Skolotāju pilotkursu novadīšana | 12 days |  |  | 0 | 799.68
6.5.1 | Skolotāju apmācība par datoriku kopumā | 2 days | PVM |  | 0 | 133.28
6.5.2 | Skolotāju apmācība par jauno mācību materiālu saturu | 3 days | PVM |  | 0 | 199.92
6.5.3 | Kursu atgriezeniskās saites aptauja | 2 days | PVM |  | 0 | 133.28
6.5.4 | Kursu atgriezeniskās saites apkopošana | 4 days | PVM |  | 0 | 266.56
6.5.5 | Skolotāju savstarpējās atbalsta grupas izveidošana | 1 day | PVM |  | 0 | 66.64
6.6 | Uzturēšanas darbinieku apmācības | 5 days |  |  | 0 | 333.2
6.6.1 | Uzturēšanas programmētāja apmācības | 5 days | PVT |  | 0 | 166.6
6.6.2 | Satura konsultanta apmācības | 5 days | PVT |  | 0 | 166.6
6.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par ieviešanas fāzi | 2 days |  |  | 0 | 456.96
6.7.1 | Ieviešanas fāzes rezultātu apkopošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48
6.7.2 | Atskaites sagatavošana | 1 day | PV,PVT,PVM |  | 0 | 228.48

## Grafiki
2019-06-17 | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 2019-11-17 | 2019-12-17 | 2020-01-17 | 2020-02-17 | 2020-03-17
| 2056.32 | 6273.68 | 3398.64 | 3684.24 | 380.8 | 441588.25 | 9577.12 | 2589.44 | 5483.52
2019-06-17 | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 2019-11-17 | 2019-12-17 | 2020-01-17 | 2020-02-17 | 2020-03-17
| 2056.32 | 6273.68 | 2865.52 | 4217.36 | 0 | 0 | 451546.17 | 2589.44 | 5483.52
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.
This chart isn't available in your version of Excel. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart.

## Agrās izmaksas
WBS | Task Name | Early Start | Early Finish | Cost | 2019-06-17 | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 2019-11-17 | 2019-12-17 | 2020-01-17 | 2020-02-17 | 2020-03-17
1.1 | Starts | 2019-06-17 | 2019-06-27 | 2056.32 |  | 2056.32
1.2 | Plānošana | 2019-06-28 | 2019-07-19 | 3427.2 |  |  | 3427.2
1.3 | Kontrole | 2019-06-28 | 2020-03-06 | 1827.84 | [9 empty] | 1827.84
1.4 | Noslēgums | 2020-02-13 | 2020-03-05 | 3655.68 | [9 empty] | 3655.68
2.1 | Eksistējošo mācību materiālu izpēte | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 399.84 |  |  | 399.84
2.2 | Skola 2030 prasību izpēte | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 466.48 |  |  | 466.48
2.3 | Tīmekļa vietnes pirmkoda kvalitātes analīze | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 199.92 |  |  | 199.92
2.4 | Skolotāju zināšanu izpēte | 2019-07-23 | 2019-07-26 | 380.8 |  |  | 380.8
2.5 | Darbaspēka tirgus izpēte | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 285.6 |  |  | 285.6
2.6 | Video materialu veidošanas izpēte | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 199.92 |  |  | 199.92
2.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par izpētes fāzi | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 456.96 |  |  | 456.96
3.1 | Fāzes plāna korekcija | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 456.96 |  |  | 456.96
3.2 | Eksistējošo mācību materiālu kopsavilkums | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 199.92 |  |  |  | 199.92
3.4 | Skola 2030 prasību apkopojums | 2019-08-21 | 2019-08-26 | 266.56 |  |  |  | 266.56
3.3 | Tīmekļa vietnes pirmkoda kvalitātes apkopojums | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 199.92 |  |  |  | 199.92
3.6 | Skolotāju zināšanu izpētes apokopojums | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 190.4 |  |  |  | 190.4
3.6 | Prasību izveidošana ārējiem resursiem | 2019-08-20 | 2019-08-28 | 361.76 |  |  |  | 361.76
3.7 | Video materiālu prasību apkopošana | 2019-08-23 | 2019-08-26 | 133.28 |  |  |  | 133.28
3.8 | Projekta ziņojuma sastādīšana par pamatkocnepcijas fāzi | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 456.96 |  |  |  | 456.96
4.1 | Detaļkoncepcijas fāzes plāna korekcija | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 456.96 |  |  |  | 456.96
4.2 | Nepieciešamo mācību materiālu saraksta izstrāde | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 599.76 |  |  |  | 599.76
4.3 | Mācību materiālu vadlīniju izstrāde | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 599.76 |  |  |  |  | 599.76
4.4 | Pirmkoda uzlabojumu saraksta izstrāde | 2019-09-05 | 2019-09-16 | 533.12 |  |  |  | 533.12
4.5 | Skolotāju apmācības kursu satura izstrāde | 2019-09-05 | 2019-09-18 | 952 |  |  |  |  | 952
4.6 | Sadarbības līgumu izstrāde | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 285.6 |  |  |  |  | 285.6
4.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par detaļkoncepcijas fāzi | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 456.96 |  |  |  |  | 456.96
5.1 | Realizācijas fāzes plāna korekcija | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 456.96 |  |  |  |  | 456.96
5.2 | Līgumu slēgšana ar ārējiem resursiem | 2019-10-07 | 2019-10-16 | 932.96 |  |  |  |  | 932.96
5.3 | Nepieciešamo mācību materiālu izstrāde | 2019-10-17 | 2019-12-05 | 8595.31 | [6 empty] | 8595.31
5.4.1 | Tīmekļa vietnes vizuālo uzlabojumu veikšana | 2019-10-17 | 2020-01-08 | 4331.6 | [7 empty] | 4331.6
5.4.2 | Tīmekļa vietnes tehnisko uzlabojumu veikšana | 2019-10-17 | 2020-01-08 | 4331.6 | [7 empty] | 4331.6
5.5 | Video materiālu izstrāde | 2019-11-19 | 2019-12-02 | 432992.94 | [6 empty] | 432992.94
5.6 | Skolotāju kursu sagatavošana | 2019-10-17 | 2019-10-22 | 380.8 | [5 empty] | 380.8
5.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par realizācijas fāzi | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 456.96 | [7 empty] | 456.96
6.1 | Ieviešanas fāzes plāna korekcija | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 456.96 | [7 empty] | 456.96
6.2 | Mācību materiālu pieņemšana - nodošana | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 333.2 | [8 empty] | 333.2
6.3 | Tīmekļa vietnes uzlabojumu pieņemšana - nodošana | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 333.2 | [8 empty] | 333.2
6.4 | Video materiālu pieņemšana - nodošana | 2020-01-23 | 2020-01-29 | 333.2 | [8 empty] | 333.2
6.5 | Skolotāju pilotkursu novadīšana | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 799.68 | [8 empty] | 799.68
6.6 | Uzturēšanas darbinieku apmācības | 2020-01-30 | 2020-02-05 | 333.2 | [8 empty] | 333.2
6.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par ieviešanas fāzi | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 456.96 | [8 empty] | 456.96
|  |  |  | Kopā | 0 | 2056.32 | 6273.68 | 3398.64 | 3684.24 | 380.8 | 441588.25 | 9577.12 | 2589.44 | 5483.52
|  |  |  | Uzkrājošā summa |  | 2056.32 | 8330 | 11728.64 | 15412.88 | 15793.68 | 457381.93 | 466959.05 | 469548.49 | 475032.01

## Vēlās izmaksas
WBS | Task Name | Late Start | Late Finish | Cost | 2019-06-17 | 2019-07-17 | 2019-08-17 | 2019-09-17 | 2019-10-17 | 2019-11-17 | 2019-12-17 | 2020-01-17 | 2020-02-17 | 2020-03-17
1.1 | Starts | 2019-06-17 | 2019-06-28 | 2056.32 |  | 2056.32
1.2 | Plānošana | 2019-07-01 | 2019-07-19 | 3427.2 |  |  | 3427.2
1.3 | Kontrole | 2019-06-28 | 2020-03-06 | 1827.84 | [9 empty] | 1827.84
1.4 | Noslēgums | 2020-02-13 | 2020-03-05 | 3655.68 | [9 empty] | 3655.68
2.1 | Eksistējošo mācību materiālu izpēte | 2019-07-23 | 2019-07-30 | 399.84 |  |  | 399.84
2.2 | Skola 2030 prasību izpēte | 2019-07-31 | 2019-08-08 | 466.48 |  |  | 466.48
2.3 | Tīmekļa vietnes pirmkoda kvalitātes analīze | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 199.92 |  |  | 199.92
2.4 | Skolotāju zināšanu izpēte | 2019-07-31 | 2019-08-05 | 380.8 |  |  | 380.8
2.5 | Darbaspēka tirgus izpēte | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 285.6 |  |  | 285.6
2.6 | Video materialu veidošanas izpēte | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 199.92 |  |  | 199.92
2.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par izpētes fāzi | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 456.96 |  |  | 456.96
3.1 | Fāzes plāna korekcija | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 456.96 |  |  | 456.96
3.2 | Eksistējošo mācību materiālu kopsavilkums | 2019-08-16 | 2019-08-20 | 199.92 |  |  |  | 199.92
3.4 | Skola 2030 prasību apkopojums | 2019-08-21 | 2019-08-26 | 266.56 |  |  |  | 266.56
3.3 | Tīmekļa vietnes pirmkoda kvalitātes apkopojums | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 199.92 |  |  |  | 199.92
3.6 | Skolotāju zināšanu izpētes apokopojums | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 190.4 |  |  |  | 190.4
3.6 | Prasību izveidošana ārējiem resursiem | 2019-08-23 | 2019-08-28 | 361.76 |  |  |  | 361.76
3.7 | Video materiālu prasību apkopošana | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 133.28 |  |  |  | 133.28
3.8 | Projekta ziņojuma sastādīšana par pamatkocnepcijas fāzi | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 456.96 |  |  |  | 456.96
4.1 | Detaļkoncepcijas fāzes plāna korekcija | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 456.96 |  |  |  | 456.96
4.2 | Nepieciešamo mācību materiālu saraksta izstrāde | 2019-09-05 | 2019-09-17 | 599.76 |  |  |  | 599.76
4.3 | Mācību materiālu vadlīniju izstrāde | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 599.76 |  |  |  |  | 599.76
4.4 | Pirmkoda uzlabojumu saraksta izstrāde | 2019-09-19 | 2019-09-30 | 533.12 |  |  |  |  | 533.12
4.5 | Skolotāju apmācības kursu satura izstrāde | 2019-09-12 | 2019-09-25 | 952 |  |  |  |  | 952
4.6 | Sadarbības līgumu izstrāde | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 285.6 |  |  |  |  | 285.6
4.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par detaļkoncepcijas fāzi | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 456.96 |  |  |  |  | 456.96
5.1 | Realizācijas fāzes plāna korekcija | 2019-10-04 | 2019-10-07 | 456.96 |  |  |  |  | 456.96
5.2 | Līgumu slēgšana ar ārējiem resursiem | 2019-10-08 | 2019-10-17 | 932.96 |  |  |  |  | 932.96
5.3 | Nepieciešamo mācību materiālu izstrāde | 2019-11-20 | 2020-01-08 | 8595.31 | [7 empty] | 8595.31
5.4.1 | Tīmekļa vietnes vizuālo uzlabojumu veikšana | 2019-10-17 | 2020-01-08 | 4331.6 | [7 empty] | 4331.6
5.4.2 | Tīmekļa vietnes tehnisko uzlabojumu veikšana | 2019-10-17 | 2020-01-08 | 4331.6 | [7 empty] | 4331.6
5.5 | Video materiālu izstrāde | 2019-12-23 | 2020-01-03 | 432992.94 | [7 empty] | 432992.94
5.6 | Skolotāju kursu sagatavošana | 2020-01-03 | 2020-01-08 | 380.8 | [7 empty] | 380.8
5.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par realizācijas fāzi | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 456.96 | [7 empty] | 456.96
6.1 | Ieviešanas fāzes plāna korekcija | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 456.96 | [7 empty] | 456.96
6.2 | Mācību materiālu pieņemšana - nodošana | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 333.2 | [8 empty] | 333.2
6.3 | Tīmekļa vietnes uzlabojumu pieņemšana - nodošana | 2020-01-16 | 2020-01-22 | 333.2 | [8 empty] | 333.2
6.4 | Video materiālu pieņemšana - nodošana | 2020-01-27 | 2020-01-31 | 333.2 | [8 empty] | 333.2
6.5 | Skolotāju pilotkursu novadīšana | 2020-01-23 | 2020-02-07 | 799.68 | [8 empty] | 799.68
6.6 | Uzturēšanas darbinieku apmācības | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 333.2 | [8 empty] | 333.2
6.7 | Projekta ziņojuma sastādīšana par ieviešanas fāzi | 2020-02-10 | 2020-02-11 | 456.96 | [8 empty] | 456.96
|  |  |  | Kopā |  | 2056.32 | 6273.68 | 2865.52 | 4217.36 | 0 | 0 | 451546.17 | 2589.44 | 5483.52
|  |  |  | Uzkrājošā summa |  | 2056.32 | 8330 | 11195.52 | 15412.88 | 15412.88 | 15412.88 | 466959.05 | 469548.49 | 475032.01

## Projekta Kontrole
Kontroles punkts | Datums | Sagaidītie rezultāti
Starta fāzes kontrole | 2019-06-28 | Sastādīts un saskaņots projekta uzdevums, veikta uzdevuma analīze, projekta organizatoriskās struktūras izveide, novadīta kick-off sanāksme
Plānošanas fāzes kontrole | 2019-07-22 | Sagatavoti projekta turpmākās realizācijas plāni, notikusi plānošanas noslēguma sanāksme, izstrādāta projekta rokasgrāmata.
Izpētes fāzes kontrole | 2019-08-13 | Izpētīti saistoši dokumenti no VISC. Izpētīts Start(it).lv stāvoklis no tehnikās un satura puses. Izpētīti iespējamie partneri satura izstrādes ziņā Izvēlētas 30 pilot skolas programmai
Pamatkoncepcijas fāzes kontrole | 2019-09-02 | Veiktas fāzes plāna korekcijas. Apkpootas prasības no IZM un VISC, kā arī NVA. Apokoptas prasības pret darba spēku, kurš nepieciešams dotajam projektam. Sagatavots ziņojums par pamatkoncepcijas fāzi.
Detaļkoncepcijas fāzes kontrole | 2019-10-03 | Veiktas fāzes plāna korekcijas. Sagatavotas prasības materiāli saturam visām mācību klasēm un tālākizglītības programmām. Sagatavoti kritēriji pēc kuriem atlasīt 30 pilotskolas. Sastādītas prasības skolotāju kursu izstrādei. Sagatavots ziņojums par detaļkoncepcijas fāzi.
Realizācijas fāzes kontrole | 2020-01-13 | Veiktas fāzes plāna korekcijas. Noslēgti līgumi ar darbiniekiem kuri veidos jauno saturu un pārveidos eksitējošo Start(it).lv lapu. Izvēlētas 30 pilotskolas 2019/2020 mācību gadam. Sagatavoti materiāli Start(it).lv portālam no 1. līdz 12. klasei. Sagatavoti materiāli tālākizglītības kursiem. Sagatavots ziņojums par realizācijas fāzi
Ieviešanas fāzes kontrole | 2020-02-12 | Veiktas fāzes plāna korekcijas. Modernizēts Start(it).lv portāls. Izveidoti jauni izglītības materiāli no 1. līdz 12. klasei un tālākizglītības kursiem. Sagatavoti 30 skolotāji, kuri spēs pasniegt jaunos materiālus skolās. Sagatavots ziņojums par ieviešanas fāzi.
Nolsēguma fāzes kontrole | 2020-03-06 | Tiek nokontrolētas projekta beigas un visu pilnvaru nodošana

## Atskaites forma
Darbs | Fāze | Plānotais rezultāts | Esošais rezultāts | Plānotās izmaksas | Esošās izmaksas | Izpildes pakāpe
Projekta starta dokumentācijas sagatavošana | Projekta starts | Sagatavota starta dokumentācija | Pilnībā sastādīta un sagatavota projekta starta dokumentācija | 120,00 | 110, 00 | 100%

## B ienemumi - deleted (hidden)
0. gads
Prod. / pakalp. Veidi | Prod. Pakalp. Vid cena EUR | 1. cet |  | 2. cet |  | 3. cet |  | 4. cet |  | Kopā gadā
|  | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi
1. - 4. klases materiāli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200
5. - 9. klases materiāli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200
10. - 12. klases materiāli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200
Izglītojošie kursi skolotājiem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Kopā | 3630
1. gads
Prod. / pakalp. Veidi | Prod. Pakalp. Vid cena EUR | 1. cet |  | 2. cet |  | 3. cet |  | 4. cet |  | Kopā gadā
|  | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi
1. - 4. klases materiāli | 1 | 0 |  | 0 |  | 14400 | 14400 | 0 |  | 14400
5. - 9. klases materiāli | 1 | 0 |  | 0 |  | 18000 | 18000 | 0 |  | 18000
10. - 12. klases materiāli | 1 | 0 |  | 0 |  | 6000 | 6000 | 0 |  | 6000
Izglītojošie kursi skolotājiem | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120
[9 empty] | Kopā | 38520
2. gads
Prod. / pakalp. Veidi | Prod. Pakalp. Vid cena EUR | 1. cet |  | 2. cet |  | 3. cet |  | 4. cet |  | Kopā gadā
|  | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi
1. - 4. klases materiāli | 1 | 0 |  | 0 |  | 32000 | 32000 | 0 |  | 32000
5. - 9. klases materiāli | 1 | 0 |  | 0 |  | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000
10. - 12. klases materiāli | 1 | 0 |  | 0 |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 12000
Izglītojošie kursi skolotājiem | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120
[9 empty] | Kopā | 84120
3. - 5. gads
Prod. / pakalp. Veidi | Prod. Pakalp. Vid cena EUR | 1. cet |  | 2. cet |  | 3. cet |  | 4. cet |  | Kopā gadā
|  | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi
1. - 4. klases materiāli | 1 | 0 |  | 0 |  | 60000 | 60000 | 0 |  | 60000
5. - 9. klases materiāli | 1 | 0 |  | 0 |  | 60000 | 60000 | 0 |  | 60000
10. - 12. klases materiāli | 1 | 0 |  | 0 |  | 30000 | 30000 | 0 |  | 30000
Izglītojošie kursi skolotājiem | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120
[9 empty] | Kopā | 150120

## C ienemumi - deleted (hidden)
Prod. / pakalp. Veidi | Prod. Pakalp. Vid cena EUR | 1. cet |  | 2. cet |  | 3. cet |  | 4. cet |  | Kopā gadā
|  | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi
Tālākizglītības kursi | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1500 | 1500
[9 empty] | Kopā | 1500
1. - 10. gads
Prod. / pakalp. Veidi | Prod. Pakalp. Vid cena EUR | 1. cet |  | 2. cet |  | 3. cet |  | 4. cet |  | Kopā gadā
|  | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi | Daudzums | Ieņēmumi
Tālākizglītības kursi | 50 | 200 | 10000 | 200 | 10000 | 200 | 10000 | 200 | 10000 | 40000
[9 empty] | Kopā | 40000